

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2015 г. № 742

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального района

«Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794

«Развитие образования в Княжпогостском

районе на 2014-2020 годы»

Руководствуясь решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22.12.2015 г. № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22.12.2014 г. № 380 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в целях приведения муниципальной программы в соответствие

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Княжпогостский»:

- от 19.06.20154 г. № 401 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 «Развитие образования в Княжпогостском районе»;

- от 31.07.2015 г. № 481 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 «Развитие образования в Княжпогостском районе»;

- от 08.10.2015 г. № 596 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 «Развитие образования в Княжпогостском районе»;

- от 16.11.2015 г. № 678 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 «Развитие образования в Княжпогостском районе».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Панченко И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 23.12.2015 г. № 742

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел социально экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский». |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.  2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.  3. Дети и молодежь Княжпогостского района.  4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.  5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.  6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе». |
| Программно-целевые инструменты  программы |  |
| Цели программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
| Задачи программы | 1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;  2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;  3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;  4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;  5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;  6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются:  1) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет (%);  2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах (%);  3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  4) удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (в %).    Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм. |
| Этапы и сроки реализации  программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год. |
| Объемы финансирования  программы | На реализацию Программы потребуется  **1 839 867,6** тыс. руб., в том числе по годам:  2014 г. - **386 844,5** тыс. руб.  2015 г. – **390 549,0** тыс. руб.  2016 г. – **369 267,7** тыс. руб.  2017 г. – **346 962,0** тыс. руб.  2018 г. – **346 244,4** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | К 2020 году при эффективном решении задач по модернизации образования и реализации молодежной политики будут:  1) созданы современные условия для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях;  2) созданы условия для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования;  3) созданы оптимальные условия функционирования муниципальных образовательных организаций;  4) оснащены муниципальные образовательные организации учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным оборудованием;  5) внедрены информационно-коммуникационных технологий, в том числе развитие дистанционных технологий в сфере образования;  6) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся;  7) создан комплекс условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями;  8) повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  Будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. |

***1. Характеристика текущего состояния сферы образования Княжпогостского района***

Государственная образовательная политика в ближайшие годы должна обеспечить качественное преобразование социально-экономической системы страны на основе повышения интереса человека в улучшении качества жизни, создать в системе образования условия для совершенствования человеческого потенциала в соответствии с требованиями инновационной экономики, повлиять на формирование образа жизни каждого гражданина России.

Стратегические государственные документы, определяющие современную политику в области образования, включают комплекс мер, направленных на оптимизацию и дальнейшее развитие системы образования страны на основе таких приоритетов, как обеспечение доступности образования разных уровней для всех категорий граждан; формирование современного качества образования, соответствующего мировым стандартам; создание эффективных механизмов управления образованием; усиление государственной поддержки, повышение социального статуса и профессионального уровня педагогических и руководящих работников сферы образования.

В качестве приоритетов задаются процессы интеграции и инновационного развития.

Особую роль в совершенствовании управления инновационным развитием системы образования Российской Федерации и региональных систем образования сыграл Приоритетный национальный проект «Образование», в рамках которого решались задачи повышения открытости образовательных систем, формирования инновационного характера образования, достижения системных образовательных, управленческих и социально-экономических эффектов.

Дальнейшее развитие начавшихся системных преобразований в сфере российского образования определяется национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в которой особая роль отводится совершенствованию системы общего образования. В соответствии с [Посланием](consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A67890797FF239B1AE74FC1C1369EAEDDA19A6786134Cc4I) Президента Российской Федерации Федеральному собранию стратегическими ориентирами являются следующие направления: переход на новые образовательные стандарты общего образования, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.

Успешность решения стоящих перед образованием на современном этапе задач зависит от степени готовности системы образования, опыта инновационной деятельности, приобретенного на предыдущих этапах развития образовательных систем, эффективности управленческой деятельности на всех уровнях управления образованием.

В результате реализации муниципальных программ «Развитие образования в рамках национального проекта в сфере образования на 2006 - 2010 годы на территории Княжпогостского района», «Развитие образования в рамках национального проекта в сфере образования на 2011 - 2013 годы на территории Княжпогостского района» создана основа для решения муниципальной системой образования задач, определенных национальной инициативой «Наша новая школа».

На основе программного подхода в системе образования Княжпогостского района были реализованы следующие направления: обеспечение доступности качественного образования, модернизация и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, информатизация образования; создание условий для индивидуализации и вариативности форм образования, в том числе за счет внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, организации предшкольной подготовки детей; повышение социальной активности детей и молодежи, участия общественности в управлении образованием, выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся.

В ходе реализации вышеуказанных муниципальных программ решались задачи повышения доступности качественного образования независимо от места жительства граждан. Результатом данной деятельности стало укрупнение средних общеобразовательных школ за счет организации подвоза учащихся из отдаленных и малочисленных сельских школ в городские и поселковые школы. Для этих целей приобретено 8 школьных автобусов.

В системе дошкольного образования охват детей дошкольного возраста образовательными услугами составляет 85,4%. Данный показатель обеспечен за счет изменения функционального использования помещений в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительно открыто 6 групп на 125 мест).

Вместе с тем при положительной динамике демографических процессов проблема обеспечения населения услугами дошкольного образования становится актуальной: на момент разработки Программы очередь в дошкольные учреждения составляет 36 человек.

Система дополнительного образования Княжпогостского района осуществляет свою деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ семи направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической, культурологической, научно-технической.

В целом, по программам дополнительного образования обучается 50% детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» по направлению финансовой поддержки педагогических работников, осуществляющих функции классных руководителей обеспечила повышение эффективности воспитательной функции образовательных учреждений: результатом деятельности по данному направлению является сокращение по итогам 2014 года на 51,3% количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, несовершеннолетних участников преступлений по состоянию разработки данной программы нет.

Активизируется социальная активность учащихся. Органы ученического самоуправления созданы во всех общеобразовательных учреждениях района.

На следующем этапе развития образования перед школой ставится системная задача: школа должна стать центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни, обеспечивать не только усвоение знаний по конкретным дисциплинам, но и формировать умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Необходимо усиление воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого ученика, формирование социально активной, патриотичной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Наряду с развитием дошкольного, общего образования, обеспечения их преемственности, повышения доступности и вариативности форм образования в последние пять лет, в системе образования Княжпогостского района решались комплексные задачи: управление качеством образования, развитие кадрового потенциала, выявление и поддержка талантливых учащихся, обновление материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

В целях повышения качества условий реализации образовательных программ осуществляется обновление материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений. За счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»:

- все образовательные учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушители). В 100% муниципальных образовательных учреждений установлены системы АПС. Кнопки тревожного вызова установлены в 4 общеобразовательных учреждениях, 5 дошкольных образовательных учреждениях, 2 учреждениях дополнительного образования детей;

- 100% школ Княжпогостского района оснащены компьютерным оборудованием;

- 100% школ подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/сек.;

- 53% школ оснащены интерактивными досками и мультимедийными проекторами;

- в общеобразовательные учреждения поставлены комплекты оборудования для учебных кабинетов (физики, математики, химии, географии, биологии, истории, русского языка и литературы, начальных классов), 10 школьных автобусов;

- в школы поставлено гимнастическое оборудование, лыжные комплекты, волейбольные, баскетбольные мячи.

На новом этапе развития ставится задача формирования современной инфраструктуры школы, которая включает наличие высокотехнологичного учебного оборудования, интерактивных учебных пособий, условий для занятий физической культурой и спортом, столовой с вкусной и здоровой едой.

Совершенствование качества образовательного процесса обеспечивалось за счет использования современных образовательных технологий.

Осуществляется процесс развития информационно-образовательной среды: все общеобразовательные учреждения имеют свой сайт, повысился уровень интенсивности использования информационно-коммуникационных образовательных технологий в образовательном процессе.

Дальнейшее достижение нового качества образования в Княжпогостском районе может быть обеспечено за счет развития вариативности образовательных программ, информатизации образования.

Развитие кадрового потенциала системы образования рассматривается с учетом возрастного и гендерного состава педагогических кадров: 89% педагогов Княжпогостского района - женщины, 42,2% от общего контингента педагогических работников - пенсионеры, из них 51,5% - руководители образовательных учреждений, при этом приток в систему образования молодых специалистов: 2006 год - 2 человека, 2007 - 4 человека, 2008 - 2 человека, 2009 - 7 человек, 2010 - 0, 2011 – 1 человек, 2012 – 4 человека, 2013 – 6 человека, 2014 – 8 человек, 2015 – 8 человек не значительно влияет на обновление педагогического состава.

В Княжпогостском районе реализуются меры, направленные на закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях: [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC51EE04498CE399EA282FAC53CDB44CD0D824Bc9I) администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23.09.2014 г. № 815 установлены доплаты к должностному окладу молодых специалистов (25% - молодым специалистам, прибывшим в образовательное учреждение города или поселка городского типа, 35% - молодым специалистам, прибывшим в образовательное учреждение, расположенное в сельской местности).

В целях повышения профессионального мастерства, стимулирования творчества, моральной поддержки, выявления инновационного потенциала учителя кроме традиционных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Школа года», учреждены новые районные конкурсы: «Воспитатель года», «Лучший детский сад года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования. В номинации «Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы» приняли участие в 2007 году - 6 школ, 4 детских сада, 1 учреждение дополнительного образования детей, в 2008 году - 8 школ, 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования детей, в 2009 г. - 9 школ, 10 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования детей, в 2010 году - 10 школ, 9 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования детей, в 2011 году – 6 школ, 7 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования в 2012 году – 7 школ, 3 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования, в 2013 году – 11 школ, 7 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования детей, в 2014 году – 10 школ, 6 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей. В номинации «Поощрение лучших учителей» приняли участие в 2007 году - 10 учителей из 5 школ, 1 воспитатель детского сада, в 2008 году - 18 учителей из 8 школ, в 2009 году педагоги 9 школ, 4 детских садов, 1 учреждения дополнительного образования детей, в 2010 году - педагоги из 7 школ, 6 детских садов, 1 учреждения дополнительного образования детей, в 2011 году – педагоги из 6 образовательных учреждений, в 2012 году – из 8 образовательных учреждений, 2013 году – из 5 школ, 2 детских садов, в 2014 году – из 4 школ, 2 детских садов.

Вместе с тем, задача совершенствования учительского корпуса в условиях реализации образовательной стратегии «Наша новая школа» приобретает новые аспекты: совершенствование аттестации педагогических и управленческих кадров на основе новых квалификационных требований с учетом профессиональных педагогических компетенций; качественное изменение характера и форм повышения квалификации; привлечение в школу молодых педагогов и специалистов, не имеющих базового педагогического образования, совершенствование системы моральных и материальных стимулов.

Условия пребывания и обучения детей и подростков в образовательных учреждениях оказывают существенное воздействие на формирование их здоровья. Высокий уровень учебной нагрузки не соответствует функциональным и физиологическим возможностям организма в период его интенсивного роста и развития и способствует возникновению отклонений в здоровье детей.

Причинами, оказывающими негативное влияние на формирование здоровья подростков на этапе их развития, являются учащение стрессовых ситуаций, в том числе связанных с учебным процессом, несбалансированное питание, распространенность среди детей асоциальных, девиантных форм поведения и вредных привычек.

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей реализуются межведомственные планы мероприятий по профилактике наркомании, безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, единый календарный план районных спортивно-массовых мероприятий. 17 муниципальных образовательных учреждений реализуют образовательные программы здоровьесберегающей направленности. Создаются условия для участия детей и подростков в спортивных соревнованиях, в учебные планы общеобразовательных учреждений введен третий урок физической культуры.

Совершенствуются условия организации в образовательных учреждениях питания обучающихся: образовательные учреждения оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием для пищеблоков, ежегодно решением Совета муниципального района «Княжпогостский» устанавливается норматив финансирования питания обучающихся дневных общеобразовательных учреждений, питания обучающихся, проживающих в интернате.

Новый акцент в этой работе определен в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: ставится задача привития молодежи привычки к занятиям спортом, обеспечения сбалансированного питания, медицинского обслуживания, включающего своевременную диспансеризацию, усиления профилактической деятельности образовательных учреждений.

Осуществляется система мер поддержки одаренных и талантливых учащихся:

- создаются условия для участия школьников в различных этапах Всероссийской предметной олимпиады, организовано проведение районных предметных олимпиад;

- по итогам полугодий учебного года ежегодно вручаются премии учащимся старшего звена за отличную учебу;

- учреждено 30 премий победителям районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования в номинации «Поддержка способной и талантливой молодежи», в данном мероприятии в 2007 году приняло участие 43 человека из 6 школ, в 2008 году - 34 человека из 7 школ, в 2009 году - 41 человек из 11 школ, в 2010 году - 44 человека из 8 школ, в 2011 году – 47 человек из 8 школ, в 2012 году – 37 человека из 7 школ, в 2013 году – 33 человека из 4 школ, в 2014 году – 50 человек из 4 школ.

- ежегодно для 50 отличников и одаренных детей района проводится Новогодняя елка от имени руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский».

На современном этапе развития образования ставится задача создания многоуровневой системы работы с одаренными и талантливыми учащимися.

Актуальным становится развитие инновационного движения, направленного на реализацию современных государственных и региональных задач: переход на новые образовательные стандарты общего образования, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.

Таким образом, анализ состояния системы образования Княжпогостского района, перспектив ее дальнейшего развития на основе государственной политики в области образования позволяет определить направления дальнейшего развития системы образования Княжпогостского района, задачи и проблемы, требующие в связи с этим системного решения. Среди них:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования;

- обеспечение перехода муниципальной системы образования на новые государственные образовательные стандарты общего образования. Это диктует новые требования к условиям образовательной деятельности, в том числе к организации образовательного процесса, к оснащению образовательных учреждений, профессиональной квалификации педагогических кадров, образовательным технологиям;

- обеспечение выбора содержания и форм организации образования с целью удовлетворения образовательных потребностей и возможностей граждан, совершенствование качества ресурсного обеспечения образовательного процесса в условиях сельской местности;

- привлечение и закрепление в системе образования молодых специалистов, получающих педагогическое образование, что предполагает развитие форм поддержки, обеспечение педагогических работников жильем;

- дальнейшее совершенствование учительского корпуса, в том числе посредством аттестации педагогических и управленческих кадров на основе новых квалификационных требований; качественное изменение характера и форм повышения квалификации, создания условий для развития творческого потенциала и профессионального мастерства, совершенствования системы морального и материального стимулирования труда педагогических работников;

- усиление воспитательной функции школы, ориентация ее на воспитание патриотизма, раскрытие способностей каждого ученика, формирование социально активной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, профилактику в подростковой среде социально опасных деяний и социально опасных болезней;

- создание условий для формирования развивающей, творческой образовательной среды образовательных учреждений, обеспечивающей выявление, психолого-педагогическое сопровождение, поддержку и общественную оценку творческих достижений всех категорий учащихся, многоуровневой системы работы с одаренными и талантливыми учащимися в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- сохранение и развитие здоровья учащихся. В соответствии с новыми требованиями СанПиН необходимо качественное улучшение условий образовательной деятельности, организации питания учащихся, оснащения образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием с пониженным уровнем электромагнитного излучения и шума, повышения качества профилактической работы, особенно в связи с распространением социально опасных заболеваний (детского алкоголизма, токсикомании), развитие массового спорта и условий для занятия физической культурой;

- развитие инновационного движения, направленного на реализацию современных государственных задач: переход на новые образовательные стандарты общего образования, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.

***2. Приоритеты и цели реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере образования, описание основных целей и задач Программы. Прогноз развития сферы образования Княжпогостского района***

1. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в Княжпогостском районе, на оздоровление и отдых в Княжпогостском районе станут:

1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

2) реализация федерального государственного образовательного стандарта и создание условий для реализации основной образовательной программы в дошкольных образовательных организациях;

3) сохранение единого образовательного пространства на территории Княжпогостского района с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования;

4) создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни;

5) организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Цель Программы - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

3. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

6) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

4. Реализация заложенного в Программе комплекса мероприятий позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования в Княжпогостском районе при сохранении многообразия видов учреждений, создать условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к образованию всех граждан района.

Повышение предоставления услуг системы дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использование потенциала семей.

В сфере общего образования в Княжпогостском районе изменятся подходы к управлению в системе общего образования.

Увеличится возможность выбора образовательных ресурсов, будет обеспечена широкая вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования.

За счет строительства новых зданий образовательных учреждений изменится инфраструктура образования. Для детей в Княжпогостском районе будут созданы условия, отвечающие современным требованиям.

Создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит переход на федеральные государственные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования.

Будет обеспечено развитие системы повышения профессиональной квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов. Повысится конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В результате, в систему образования придут новые высококвалифицированные и профессиональные работники.

Будет обеспечена организационная основа подготовки и проведения оздоровительной кампании детей различных категорий.

Будет осуществлена интеграция общего и дополнительного образования детей, удовлетворен запрос детского населения на услуги по предоставлению дополнительного образования в Княжпогостском районе.

Будут созданы условия для формирования положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы.

Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие Княжпогостского района будет выражаться в следующем: реализация Программы позволит обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений в сфере образования и вывести сферу образования на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.

***3. Сроки и этапы реализации Программы***

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах.

***4. Перечень основных мероприятий Программы***

1. В рамках реализации [***подпрограммы 1***](#Par758) ***«Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе»*** предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1.1) Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием; реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.

1.2) Создание дополнительных дошкольных групп; поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования.

1.3) Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

1.4) Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях.

1.5) Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях.

1.6) Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях.

1.7) Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

1.8) Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей.

1.9) Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года»).

1.10) Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»).

1.11) Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях.

2. В рамках реализации [***подпрограммы 2***](#Par1005) ***«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»*** предполагается реализация следующих основных мероприятий:

2.1) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями; реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.

2.2) Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

2.3) Предоставление доступа к сети Интернет.

2.4) Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе.

2.5) Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях.

2.6) Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях.

2.7) Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях.

2.8) Строительство общеобразовательных организаций, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации, и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

2.10) Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов.

2.11) Развитие системы оценки качества общего образования.

2.12) Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях Княжпогостского района, реализующих программу начального общего образования.

2.13) Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение Дня матери).

2.14) Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, Дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям).

2.15) Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. В рамках реализации ***подпрограммы*** [***3***](#Par1758) ***«Дети и молодежь Княжпогостского района»*** предполагается реализация следующих основных мероприятий:

3.1) Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

3.2) Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций Княжпогостского района.

3.3) Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности.

3.4) Содействие успешной социализации обучающихся и воспитанников.

3.5) Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи.

3.6) Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

3.7) Организация и проведение районного конкурса «Твоя будущая пенсия зависит от тебя».

3.8) Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

3.9) Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования.

3.10) Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителем администрации МР «Княжпогостский»).

3.11) Проведение работы по обеспечению жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский».

3.12) Оказание государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями дополнительного образования детей.

3.13) Мониторинг запросов населения на услуги дополнительного образования.

3.14) Расширение сети организаций дополнительного образования детей (открытие объединений).

3.15) Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей.

3.16) Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования.

3.17) Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования детей.

3.18) Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования детей.

3.19) Развитие инновационного потенциала педагогов дополнительного образования и организаций дополнительного образования детей.

3.20) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

4. В рамках реализации ***подпрограммы*** [***4***](#Par2124) ***«Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района»*** предполагается реализация следующих основных мероприятий:

4.1) Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей.

4.2) Организация оздоровления и отдых детей на базе выездных оздоровительных лагерей.

4.3) Организация сопровождения организованных групп детей до оздоровительных учреждений, расположенных за пределами Княжпогостского района, и обратно.

4.4) Организация палаточных туристических лагерей.

4.5) Организация лагерей малозатратных форм отдыха.

4.6) Организация экспедиций, походов с участием детей и подростков Княжпогостского района.

4.7) Организация учебы начальников лагерей.

4.8) Создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества.

5. В рамках реализации ***подпрограммы*** [***5***](#Par2407) ***«Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»*** предполагается реализация следующих мероприятий:

5.1) Информационное обеспечение специалистов и молодежи по вопросам допризывной подготовки.

5.2) Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста.

5.3) Развитие кадровых ресурсов, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы в образовательных организациях.

5.4) Организация обучения граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов.

5.5) Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в Республике Коми, осуществляющих допризывную подготовку молодежи.

5.6) Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста.

5.7) Медицинское обеспечение подготовки граждан Республики Коми к военной службе.

6. В рамках реализации ***подпрограммы*** [***6***](#Par2407) ***«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»*** предполагается реализация следующего мероприятия:

6.1) Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления.

6.2) Обеспечение деятельности подведомственных организаций.

***5. Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы***

1. Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с:

1) [Законом](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C78B7A86E2956A967E5E2B1FC2c8C7O) Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) [Законом](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF61AFE1C03745C083238CEA9360C12A017042958E4AC7cECAO) Республики Коми от 6 октября 2006 года № 92-РЗ «Об образовании»;

3) Законом Республики Коми от 28 мая 1992 года «О государственных языках Республики Коми»;

4) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109D75858ADD95216264788A07s44AP) от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

5) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109C7E808CD495216264788A07s44AP) от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109C7F8880DF95216264788A07s44AP) от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

6) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81D998753C3B23D75043DD73s04AP) Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О молодежной политике в Республике Коми»;

10) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81D99B763A3B23D75043DD73s04AP) Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»;

11) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, администрации муниципального района «Княжпогостский».

2. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы представлена в [приложении 2](#Par4622) к Программе.

Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в [приложении 3](#Par4933) к Программе.

***6. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы***

1. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в [приложении 4](#Par5274) к Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов);

4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

2. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении целей (задач) Программы.

По остальным показателям (индикаторам), включенным в вышеуказанный перечень, расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.

3. Целевыми индикаторами Программы являются:

1) удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (в процентах);

2) доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах (в процентах);

3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;

4) удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей (в процентах).

4. Целевыми индикаторами [***подпрограммы 1***](#Par758) ***«Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе»*** (далее - Подпрограмма 1) являются:

1) удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (%);

2) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (%);

3) количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости);

4) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации;

5) удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (%);

6) удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования (%);

7) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций.

5. Целевыми индикаторами [***подпрограммы 2***](#Par1005) ***«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»*** (далее - Подпрограмма 2) являются:

[1](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году (%);

[2](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов;

[3](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций;

[4](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»);

[5](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников;

6) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций.

6. Целевыми индикаторами [***подпрограммы 3***](#Par1758) ***«Дети и молодежь Княжпогостского района»*** (далее - Подпрограмма 3) являются:

1) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования;

2) удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста;

3) доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования;

4) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций;

5) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района;

7) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;

8) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи;

9) доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей;

10) удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования детей;

11) доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты;

12) доля организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия;

13) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных организаций.

8. Целевыми индикаторами ***подпрограммы*** [***4***](#Par2124) ***«Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района»*** (далее - Подпрограмма 4) являются:

1) доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей);

2) удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно;

3) доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей;

4) доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку.

9. Целевыми индикаторами ***подпрограммы*** [***5***](#Par2407) ***«Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»*** (далее - Подпрограмма 5) являются:

1) количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности, принявших участие в районном и республиканском конкурсах;

2) количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе;

3) доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе;

4) количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе.

10. Целевым индикатором ***подпрограммы*** [***6***](#Par2407) ***«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»*** (далее - Подпрограмма 6) является:

1) уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и её подпрограмм (%).

11. Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития Княжпогостского района на среднесрочный период.

К 2020 году планируется формирование условий для выравнивания потенциала территориального развития в сфере образования.

12. В рамках реализации [***Подпрограммы 1***](#Par758) к 2020 году планируется создать условия для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов к образовательным программам дошкольного образования. Дальнейшее развитие получит система организации предшкольного образования детей.

13. В рамках реализации [***Подпрограммы 2***](#Par1005) к 2020 году планируется создать условия для широкомасштабного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и, в пилотном режиме федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации общего образования позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования в Княжпогостском районе, создать условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан республики.

14. В рамках реализации [***Подпрограммы 3***](#Par1758) к 2020 году планируется:

1) обеспечить оптимальные условия функционирования муниципальных образовательных организаций, улучшить материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций для реализации механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни;

2) увеличить охват детей, в том числе с девиантным поведением, привлеченных к внеурочной деятельности;

3) сократить количество безнадзорных детей в общей численности детского населения Княжпогостского района;

4) снизить количество учащихся, совершивших преступление, сократить количество суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;

5) создать систему поддержки детских и молодежных социально значимых инициатив;

6) создать систему выявления и поддержки талантливых детей и молодежи через конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования;

7) повысить интерес у молодых людей к самоорганизации в трудовой и инновационной деятельности.

В последующий период реализации [Подпрограммы 3](#Par1758) будут продолжены мероприятия по предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, по предоставлению дополнительного образования детям.

Будет осуществлена интеграция общего и дополнительного образования детей, удовлетворен запрос детского населения на услуги по предоставлению дополнительного образования в Княжпогостском районе. Так, будут созданы условия для самореализации детей и молодежи.

15. В рамках реализации [***Подпрограммы 4***](#Par2124) планируется:

1) достичь выраженный оздоровительный эффект отдохнувших детей;

2) сохранить:

а) долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

б) долю населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;

в) удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и трудоустройства, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно (не менее 100%);

г) долю участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей;

д) долю педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку.

16. В рамках реализации [***Подпрограммы 5***](#Par2407) планируется:

1) увеличить долю граждан Российской Федерации, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете;

2) увеличить число граждан Российской Федерации допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями;

3) увеличить число граждан Российской Федерации допризывного и призывного возраста, принявших участие в спортивно-патриотических мероприятиях, военно-спортивных играх;

4) укрепить материально-техническую базу общеобразовательных организаций учебно-наглядными пособиями, оборудованием по обучению основам военной службы кабинетов «Основы безопасности и жизнедеятельности».

17. В рамках реализации [***Подпрограммы 6***](#Par2407) планируется:

1) улучшить качество и оперативность представления муниципальных услуг в сфере образования в целом;

2) обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в её состав показателей (индикаторов), эффективность реализации Программы;

3) повышение эффективности муниципального управления сферой образования в Княжпогостском районе.

[Прогноз](#Par6131) сводных показателей государственных заданий реализации Программы приводится в приложении 5 к Программе.

***7. Перечень и краткое описание подпрограмм***

1. Масштаб задач ***Программы*** предусматривает выделение шести подпрограмм:

1) развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе;

2) развитие системы общего образования в Княжпогостском районе;

3) дети и молодежь Княжпогостского района;

4) организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района;

5) допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

6) обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.

2. ***Целью*** [***Подпрограммы 1***](#Par758)является повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования. [Подпрограмма 1](#Par758) направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;

3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования.

Ответственный исполнитель [Подпрограммы 1](#Par758) – управление образования администрации МР «Княжпогостский».

3. ***Целью*** [***Подпрограммы 2***](#Par1005) является обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение доступности общего образования;

2) повышение качества общего образования;

3) создание условий для повышения эффективности системы общего образования.

Ответственный исполнитель [Подпрограммы 2](#Par1005) – управление образования администрации МР «Княжпогостский».

4. ***Целью*** [***Подпрограммы 3***](#Par1758) является обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1) Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;

2) Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации;

3) Формирование здорового образа жизни;

4) Выявление и поддержка талантливой молодежи;

5) Поддержка молодых семей;

6) Обеспечение доступности дополнительного образования;

7) Повышение качества дополнительного образования;

8) Повышение эффективности системы дополнительного образования.

Ответственный исполнитель [3](#Par1005) – управление образования администрации МР «Княжпогостский».

Соисполнители [Подпрограммы 3](#Par1758):

Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»;

Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский»;

Отдел социально экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский».

5. ***Целью*** [***Подпрограммы 4***](#Par2124) является обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1) организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района;

2) развитие специализированных видов отдыха детей;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей;

4) пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения.

Ответственный исполнитель [4](#Par1005) – управление образования администрации МР «Княжпогостский»

Соисполнители [Подпрограммы 4](#Par2124):

Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»;

Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский».

6. ***Целью*** [***Подпрограммы 5***](#Par2407) является совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан в Княжпогостском районе.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1) повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста;

2) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района;

3) повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу.

Ответственный исполнитель [5](#Par1005) – управление образования администрации МР «Княжпогостский».

Соисполнители [Подпрограммы 5](#Par2407):

Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»;

Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский».

7. ***Целью*** [***Подпрограммы***](#Par2407) ***6*** является обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Данная подпрограмма направлена на решение следующей задачи:

1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

Ответственный исполнитель [6](#Par1005) – управление образования администрации МР «Княжпогостский».

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

***8. Ресурсное обеспечение Программы***

***2014 г. –*** **386 844,5** тыс. руб.

***2015 г.*** – **390 549,0** тыс. руб.

***2016 г.*** – **369 267,7** тыс. руб.

На реализацию Программы в 2014 – 2018 годах потребуется **1 839 867,6**  **тыс. руб.**, в том числе по годам:

***2017 г.*** – **346 962,0** тыс. руб.

***2018 г.*** – **346 244,4** тыс. руб.

***Раздел 9. Методика оценки эффективности Программы***

Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограмм.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие образования муниципального района «Княжпогостский», обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:



где  - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:



где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Развитие системы дошкольного образования**

**в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнитель Подпрограммы 1 |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |  |
| Цель Подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;  2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;  3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1 | 1) удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (%);  2) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (%);  3) количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости);  4) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации;  5) удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (%);  6) удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования (%);  7) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в 2014-2020 годах. |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014-2018 годах составит **622 420,6**тыс. руб., в том числе по годам:  2014 г. – **140 952,1** тыс. руб.;  2015 г. – **119 768,2** тыс. руб.;  2016 г. – **126 014,7** тыс. руб.  2017 г. – **117 758,7** тыс. руб.  2018 г. – **117 926,9** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Во всех дошкольных образовательных организациях Княжпогостского района образовательные программы и условия их реализации будут соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам к образовательным программам дошкольного образования, что обусловит повышение качество услуг дошкольного образования.  Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций, а также меры по повышению заработной платы воспитателей, грантовая поддержка реализации инновационных проектов повысят эффективность функционирования системы дошкольного образования. В результате системной работы повысится уровень профессиональной компетентности педагогических кадров.  В результате реализации Подпрограммы 1 будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. |

***1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития***

1. Настоящая Подпрограмма 1 устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования. В сферу действия Подпрограммы 1 входят дошкольные образовательные учреждения в Княжпогостском районе, находящиеся в муниципальной собственности.

Модернизация системы дошкольного образования направлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе.

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, что определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для современного российского общества доступность дошкольного образования выступает показателем социальной стабильности общественного развития, определяющим уровень социально-экономического развития. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании рождения детей.

На территории Княжпогостского района в 2014 году государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей обеспечивают 8 дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), 1 образовательных учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 6 общеобразовательных школ. Общее количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 1231 воспитанник.

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в Княжпогостском районе созданы условия для осуществления предшкольного образования. В 2014 году услугами предшкольного образования охвачено 90,5 процента дошкольников в возрасте 5 - 7 лет.

В дошкольных образовательных организациях района проводится большая работа по реализации государственной национальной политики. В целях развития у детей интереса, уважения к национальной культуре в детских садах района проводятся занятия по коми языку и культуре.

Обучение коми языку и культуре ведется по региональной программе «Парма» в 3 ДОО (64 чел.). В ряде ДОО коми язык ведется по модифицированным программам. Во всех типах ДОО района создаются условия для ознакомления детей с бытом, историей и культурой коми народа. В 5 дошкольных образовательных организациях оборудованы кабинеты коми языка. В 9 ДОО оборудованы мини-музеи по национальной культуре коми. Все детские сады Княжпогостского района оснащены национальной учебно-методической и краеведческой литературой.

В дошкольных образовательных организациях района в условиях интеграции воспитываются 8 детей-инвалидов.

В целях повышения доступности дошкольного образования и обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования администрацией муниципального района «Княжпогостский» осуществляется создание дополнительных мест, капитальный и текущий ремонты дошкольных образовательных учреждений.

В 2013 году за счет средств муниципального бюджета открыта дополнительная группа на 20 мест на базе МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор.

В дошкольных образовательных организациях Княжпогостского района ведется большая работа по здоровьесбережению. В дошкольных образовательных организациях широко используются здоровьесберегающие программы, программы здоровьесберегающей и физкультурно-оздоровительной направленности, разработанные на уровне дошкольных образовательных организаций. Детские сады активно участвуют в конкурсах лучших программ по здоровьесбережению.

В рамках модернизации дошкольного образования разрабатываются и внедряются инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса. Ежегодно проводится районный этап республиканского конкурса «Лучший детский сад года», районный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», районный этап республиканского конкурса лучших программ по здоровьесбережению. Кроме этого, каждый год проводится конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования в номинациях «Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы», «Поощрение лучших воспитателей».

2. Вместе с тем, в развитии системы дошкольного образования Княжпогостского района имеется ряд проблем, которые требуют решения программно-целевым методом:

1) проблема кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений;

2) недостаточный уровень квалификации воспитателей;

3) существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. В этой связи необходимы новые программы, направленные на создание вариативных форм дошкольного образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.), и организация вариативных форм дошкольного образования;

4) остается высоким уровень заболеваемости детей в дошкольных образовательных учреждениях, несмотря на то, что ведется большая работа по оздоровлению детей. В связи с этим, актуальной является работа по внедрению здоровьесберегающих технологий;

5) услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей.

3. Приоритетными направлениями развития системы дошкольного образования должны стать создание современной предметно-развивающей среды, а также укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации воспитателей.

Количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией в 2014 году составляет 3 человека (2,3%) и 28 человек (22%) соответственно, что ведет к снижению качества дошкольного образования.

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам населения. Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку.

Существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Подпрограмма 1, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования в Княжпогостском районе в 2014 - 2020 годах.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1***

1. Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:

1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

2) создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в том числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного образования детей с учетом социально-культурных и этнокультурных особенностей;

3) реализация федеральных государственных требований и создание условий для реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных учреждениях.

2. В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 1 - повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования.

3. Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;

3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования.

4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:

1) задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»:

а) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (проценты);

б) удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (проценты).

2) задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования»:

а) удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные учреждения;

б) удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений (проценты).

3) задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования»:

а) удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования;

б) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений (проценты).

5. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в [приложении 4](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF61AFE1C03745C083238CEA9168C826017042958E4AC7EA1003269A88AD9ACCCE2Bc2CAO) к Программе.

Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах.

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы 1 будут сформированы стратегические проекты развития дошкольного образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. Будут созданы современные условия для реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В результате реализации Подпрограммы 1 произойдет модернизация системы дошкольного образования, в ходе которой в Княжпогостском районе будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. Будут реализовываться гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного образования, особое внимание будет уделено заботе о раннем развитии детей, системе поддержки детей раннего возраста и их родителей. Разработка и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обеспечат целостность педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие детей дошкольного возраста. Дальнейшее развитие получит система организации предшкольного образования детей. Повысится уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных организаций.

В 2015 году планируется создать условия для широкомасштабного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации дошкольного образования позволит создать условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района.

В сфере дошкольного образования Княжпогостского района будет обеспечено информирование потребителей образовательных услуг и общественности о деятельности дошкольных образовательных организаций.

Создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит переход на федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, что позволит обеспечить новое качество дошкольного образования.

Будет создана многофункциональная образовательная среда для проявления и развития индивидуальных способностей воспитанников.

Также будет осуществляться развитие профессиональной квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений, что обеспечит деятельность педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

Меры по увеличению заработной платы работникам системы дошкольного образования позволят повысить конкурентоспособность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В результате, в систему образования придут новые высококвалифицированные и профессиональные работники.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1***

1. [Перечень](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF61AFE1C03745C083238CEA9168C826017042958E4AC7EA1003269A88AD9ACCCD21c2CEO) основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 1:

1) обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

2) создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;

3) создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования.

2. Решению задачи «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

1.1) Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием; реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.

1.2) Создание дополнительных дошкольных групп; поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования.

1.3) Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

3. Решению задачи «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

1.4) Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях.

1.5) Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях.

1.6) Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях.

1.7) Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

1.8) Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей.

4. Решению задачи «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

1.9) Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года»).

1.10) Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»).

1.11) Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с:

1) [Законом](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C78B7A86E2956A967E5E2B1FC2c8C7O) Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) [Законом](consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF61AFE1C03745C083238CEA9360C12A017042958E4AC7cECAO) Республики Коми от 6 октября 2006 года № 92-РЗ «Об образовании»;

3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

***5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1***

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014 - 2018 годах составит **622 420,6** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – **140 952,1** тыс. руб.;

2015 г. – **119 768,2** тыс. руб.;

2016 г. – **126 014,7** тыс. руб.

2017 г. – **117 758,7** тыс. руб.

2018 г. – **117 926,9** тыс. руб.

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Развитие системы общего образования**

**в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |  |
| Цель Подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) обеспечение доступности общего образования;  2) повышение качества общего образования;  3) создание условий для повышения эффективности системы общего образования;  4) обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Целевые индикаторы (показатели)  Подпрограммы 2 | [1](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году (%);  [2](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов;  [3](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций;  [4](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (конкурс «Школа года», районная конференция «Путь к мастерству», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»);  [5](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников;  6) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2020 годах. |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2018 гг. – **1 020 685,4** тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – **204 702,5** тыс. руб.  2015 год – **227 518,4** тыс. руб.  2016 год – **205 819,9** тыс. руб.  2017 год – **191 765,2** тыс. руб.  2018 год – **190 879,4** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района.  Потребность населения в услугах общеобразовательных учреждений будет удовлетворена в полном объеме за счет строительства общеобразовательных организаций и развития муниципальных ресурсных центров и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения профильного обучения, реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий.  Создание комплекса нормативного обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на территории Княжпогостского района обеспечит переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования.  Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  В системе общего образования будут созданы условия для распространения дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность образовательных услуг на территории Княжпогостского района.  Развитие системы дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных потребностей каждого обучающегося.  За счет строительства новых зданий образовательных организаций изменится инфраструктура образования. Для обучающихся Княжпогостского района будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. |

***1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития***

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется отделом образования и молодежной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

Подпрограмма 2 устанавливает меры по реализации образовательной политики МО «Княжпогостский» в области общего образования. В сферу действия Подпрограммы 2 входят образовательные организации начального, основного, среднего общего образования.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование», в том числе комплексного проекта модернизации образования, исполнение указов Президента Российской Федерации по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализация муниципальной целевой [программы](#Par26) «Развитие образования в рамках национального проекта в сфере образования на 2011 - 2013 годы на территории Княжпогостского района» позволили получить ряд важных результатов, связанных с повышением результативности деятельности в системе общего образования, снижением неэффективных расходов, усилением общественного участия в управлении образованием.

Сеть образовательных организаций в районе (10 общеобразовательных организаций) позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.

В целях решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических кадров с 1 сентября 2011 года в Княжпогостском районе за счет средств муниципального бюджета осуществляется реализация пилотного проекта «Организация дистанционного обучения обучающихся малокомплектных школ». На базе 3 образовательных организаций (МБОУ «СОШ» с. Туръя, МБОУ «СОШ №2» г. Емвы (пст. Тракт), МБОУ «СОШ №1» г. Емвы была отработана модель организации обучения с использованием дистанционных технологий, создана информационная образовательная среда, позволяющая в дальнейшем расширить сеть школ, обеспечивающих возможность обучающимся малокомплектных школ получать качественное общее образование.

С 1 сентября 2011 года федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введен в штатном режиме во всех первых классах общеобразовательных организаций Княжпогостского района. С 1 сентября 2015 года – в пятых классах общеобразовательных организаций Княжпогостского района.

На начало 2015-2016 учебного года в соответствии с ФГОС в районе обучается 855 обучающихся начальных классов и 175 обучающихся 5-х классов, что составляет 53,5% от общего количества обучающихся в районе.

Дальнейшее развитие в системе образования получило этнокультурное (национальное) образование, направленное на формирование благоприятной инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования различных культур, расширения диалога между ними.

В соответствии со [статьей 1(1)](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9F76363B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5As448P) Закона Республики Коми «Об образовании», [статьей 19](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81D998753B3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Bs449P) Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» с 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных организациях Княжпогостского района, реализующих основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, было введено обязательное изучение коми языка.

В образовательных организациях Княжпогостского района созданы условия для развития государственного двуязычия, в том числе для изучения предметов этнокультурной направленности.

Коми язык как государственный изучают в 9 образовательных организациях (1584 обучающихся – 82%).

Совершенствуется методика преподавания коми языка, в образовательный процесс внедряются информационно-компьютерные технологии, обобщается и распространяется инновационный опыт работы учителей коми языка на районных методических объединениях учителей коми языка, районной педагогической конференции.

Приоритетный национальный проект «Образование» на территории Княжпогостского района способствовал росту информационной культуры участников образовательного процесса, решил проблемы доступа общеобразовательных организаций к электронным информационным и образовательным ресурсам.

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой политики.

В организациях, реализующих программы общего образования, работают 246 педагогических работников (в том числе 189 учителей), из них в организациях, расположенных в городской местности - 146 педагогических работников, в организациях, расположенных в сельской местности - 76 педагогических работников.

Численность руководящих работников организаций, реализующих программы общего образования, составляет 17 человек (из них в организациях городской местности – 10 руководящих работников, в организациях сельской местности - 7), 100% процентов руководителей имеют высшее профессиональное (педагогическое) образование.

42,3% педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеют высшую и первую квалификационные категории.

В Княжпогостском районе реализуются меры, направленные на закрепление молодых специалистов в образовательных организациях: [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC51EE04498CE399EA282FAC53CDB44CD0D824Bc9I) администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23.09.2014 г. № 815 установлены доплаты к должностному окладу молодых специалистов (25% - молодым специалистам, прибывшим в образовательное учреждение города или поселка городского типа, 35% - молодым специалистам, прибывшим в образовательную организацию, расположенное в сельской местности).

В целях повышения профессионального мастерства, стимулирования творчества, моральной поддержки, выявления инновационного потенциала учителя действуют традиционные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования.

В районе развивается система государственно-общественного управления образованием. В 4 образовательных организациях созданы и работают попечительские советы, в 5 - советы образовательных организаций и другие органы, обеспечивающие государственный общественный характер управления.

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного общего образования, существуют проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе с использованием программных методов.

Снижается качество подготовки выпускников в общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы базового уровня. Сохраняется доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании.

Недостаточно активно в образовательном процессе используются информационно-коммуникативные технологии (программно-технические средства, направленные на усвоение различных образовательных запросов обучающихся), особенно в школах, расположенных в сельской местности.

Отмечается недостаточный уровень оснащенности кабинетов коми языка мультимедийным оборудованием.

Разработка Подпрограммы 2 вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и расширения доступности общего образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной политики Княжпогостского района, а также запросам и ожиданиям граждан.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2***

1. Основными приоритетами государственной политики Княжпогостского района в сфере реализации Подпрограммы 2 с учетом положений, определенных в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D8ED59D72373B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F13DE5Es44AP), являются:

1) сохранение единого образовательного пространства на территории МР «Княжпогостский» с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей;

2) создание равных стартовых возможностей в получении образования и рост доступности качественного общего образования.

2. В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 2 - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан.

3. Задачи Подпрограммы 2:

1) обеспечение доступности общего образования;

2) повышение качества общего образования;

3) создание условий для повышения эффективности системы общего образования;

4) обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

[1](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году (%);

[2](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов;

[3](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций;

[4](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (конкурс «Школа года», районная конференция «Путь к мастерству», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»);

[5](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9D7E3C3B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F10DF5Ds449P)) удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников;

6) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Подпрограмма 2 реализуется в 2015 - 2020 годах.

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы 2 будут сформированы стратегические проекты развития общего образования, включающие в себя ряд новых взаимосвязанных направлений. Эти проекты будут реализованы базовыми образовательными организациями. На муниципальном уровне будут созданы современные условия для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

К 2020 году планируется создать условия для широкомасштабного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

В сфере общего образования Княжпогостского района изменятся подходы к управлению в системе общего образования:

1) расширится участие общественности в управлении и контроле качества образования, как на уровне учреждений, так и на муниципальном уровне (наблюдательные, попечительские и управляющие советы) за счет повышения открытости и прозрачности системы образования;

2) будет обеспечено информирование потребителей образовательных услуг и общественности о деятельности образовательных учреждений;

3) повысится роль профессионального сообщества преподавателей (ассоциаций, союзов) в управлении образованием на уровне педагогических коллективов.

Будет обеспечен переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования.

Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

В системе общего образования будут созданы условия для распространения дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность образовательных услуг на территории Княжпогостского района. Развитие системы дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных потребностей каждого обучающегося, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию безбарьерной образовательной среды.

Оснащение современным технологическим оборудованием школьных столовых создаст условия для обеспечения двухразовым горячим питанием всех школьников.

Будет обеспечено повышение профессиональной квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2***

1. [Перечень](#Par2739) основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе).

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 2.

2. Решению задачи «Обеспечение доступности общего образования» способствуют следующие основные мероприятия:

2.1) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями; реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.

2.2) Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

2.3) Предоставление доступа к сети Интернет.

3. Решению задачи«Повышение качества общего образования» способствуют следующие основные мероприятия:

2.4) Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе.

2.5) Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях.

2.6) Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях.

2.7) Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях.

2.8) Строительство общеобразовательных организаций, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации, и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

2.10) Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов.

2.11) Развитие системы оценки качества общего образования.

2.12) Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях Княжпогостского района, реализующих программу начального общего образования.

4. Решению задачи «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» способствуют следующие основные мероприятия:

2.13) Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение Дня матери).

2.14) Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, Дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям).

5. Решению задачи «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» способствует следующее основное мероприятие:

2.15) Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

1. Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с:

1) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109B708789DA95216264788A07s44AP) Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 года № 92-РЗ «Об образовании»;

3) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81D998753B3B23D75043DD73s04AP) Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28 мая 1992 года;

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

2. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы представлена в [приложении 2](#Par4622) к Программе.

3. Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в [приложении 3](#Par4933) к Программе.

***5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы 2***

[Прогноз](#Par6131) сводных показателей государственных заданий реализации Подпрограммы 2 приводится в приложении 5 к Программе.

***6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2***

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2018 годах составит **1 020 685,4** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – **204 702,5** тыс. руб.

2015 год – **227 518,4** тыс. руб.

2016 год – **205 819,9** тыс. руб.

2017 год – **191 765,2** тыс. руб.

2018 год – **190 879,4** тыс. руб.

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Дети и молодежь Княжпогостского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел социально экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |  |
| Цель Подпрограммы 3 | Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;  2) Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации;  3) Формирование здорового образа жизни;  4) Выявление и поддержка талантливой молодежи;  5) Поддержка молодых семей;  6) Обеспечение доступности дополнительного образования;  7) Повышение качества дополнительного образования;  8) Повышение эффективности системы дополнительного образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования;  2) удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста;  3) доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования;  4) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций;  5) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;  6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района;  7) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;  8) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи;  9) доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей;  10) удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования детей;  11) доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты;  12) доля организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия;  13) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных организаций. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма реализуется в 2014 — 2020 годах |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014-2018 годах составит **103 591,0** тыс. руб., из них:  2014 г. – **25 267,9** тыс. руб.  2015 г. - **23 319,3** тыс. руб.  2016 г. – **18 334,6** тыс. руб.  2017 г. – **18 334,6** тыс. руб.  2018 г. – **18 334,6** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволит:  1) оказать услуги по предоставлению дополнительного образования детям:  в 2014 г. - 2020 г. - не менее 2400 человек ежегодно;  2) улучшить материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных учреждений для реализации механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни;  3) развивать вариативность предоставляемых образовательных услуг через разнообразие видов детских и молодежных творческих объединений, открыть новые направления, расширить возрастной диапазон программ, расширить спектр дополнительных программ, обновить содержание дополнительного образования детей;  4) создать систему выявления и поддержки талантливых детей и молодежи через конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования;  5) увеличить охват привлеченных детей во внеурочную деятельность;  6) снизить количество преступлений, совершенных учащимися;  7) создать систему поддержки детских и молодежных социально значимых инициатив;  8) создать методическое, информационное пространство через повышение квалификации кадров, проблемные семинары;  Будет осуществлена интеграция дополнительного образования детей, удовлетворен запрос детского населения на услуги по предоставлению дополнительного образования в Княжпогостском районе. Будут созданы условия для самореализации детей и молодежи. |

***1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.***

1.Подпрограмма 3 устанавливает меры, направленные на совершенствование благоприятных условий и механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни.

В Княжпогостском районе реализуется система мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, для развития их потенциала в интересах общества.

В сферу действия Подпрограммы 3 входят муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей - в части текущего финансирования на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), укрепление материально-технической базы.

В целях привлечения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества проводится целенаправленная работа по реализации проектов (программ) в области молодежной политики в Княжпогостском районе, направленных на формирование гражданского и национального самосознания в детской и молодежной среде, на становление и популяризацию толерантного самосознания в молодежной среде, профилактику негативных тенденций среди молодежи.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством его инициативного действия является дополнительное образование детей. В Княжпогостском районе дополнительное образование детей организовано в 2 организациях различной направленности, в них занимаются около 91% от общего количества обучающихся.

В организациях дополнительного образования детей реализуются дополнительные образовательные программы 11 направленностей. Наиболее востребованными являются художественно-эстетическая направленность (48% от общего количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей). В объединениях эколого-биологической направленности занимается — 474 человек (20,7%), физкультурно-спортивной (525 обучающихся, 22,9%), социально — экономической направленности (115 обучающихся - 5,7%), технического творчества – 35 человек (1,5%), туристско-краеведческой направленности – 39 человек (1,7%).

Сохранена доступность дополнительного образования детей. На 1 сентября 2014 г. в организациях дополнительного образования детей функционировали 79 объединений на бесплатной основе, что составляет 100% от общего количества объединений.

Ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. Создана разноуровневая система методической работы с кадрами по вопросам воспитания, которая реализуется посредством школьных и районных методических объединений.

В 10 общеобразовательных учреждениях района обобщен опыт работы школ, педагогов по направлениям воспитательной деятельности (технологии воспитания, проектная деятельность, управление воспитательным процессом, музейная деятельность, сотрудничество семьи и школы, методическое обеспечение воспитательного процесса, профилактика безнадзорности и правонарушений, экстремизма, здоровьесбережение, патриотическое, духовно-нравственное воспитание и др.).

Сложилась система муниципальной поддержки талантливых детей и молодежи за счет средств муниципального бюджета Княжпогостского района.

Для выявления одаренных детей и творческой молодежи в различных сферах деятельности ежегодно проводятся более 100 муниципальных и республиканских мероприятий спортивной, интеллектуальной, творческой направленностей. Доля детей, принявших участие в конкурсах и иных мероприятиях регионального и муниципального уровней, в 2014 году составляла 31% (2011 г. – 26%, 2012 г. – 31%, 2013 г. – 31%).

В целях привлечения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества проводится целенаправленная работа по реализации проектов (программ) в области молодежной политики в Княжпогостском районе, направленных на формирование гражданского и национального самосознания в детской и молодежной среде, на становление и популяризацию толерантного самосознания в молодежной среде, профилактику негативных тенденций среди молодежи.

Организована деятельность детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность по работе с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения и экстремизма и др.

Вместе с тем, в сфере социализации детей и молодежи существуют проблемы.

Организации дополнительного образования детей не обеспечены в достаточной степени оргтехникой, компьютерами, что сдерживает внедрение в образовательный процесс программ с использованием информационных технологий.

Слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования детей не позволяет реализовывать более широкий спектр дополнительных образовательных программ. Недостаточно развивается техническое творчество из-за высокой материалозатратности.

Требуется обновление процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области образования.

Не в полном объеме сформирована система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.

Отмечается недостаточная информированность молодых людей о научных, творческих и других мероприятиях, которые проводятся на муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях, а также о реализуемых мерах государственной политики в отношении молодежи, что не позволяет обеспечить «обратную связь».

Программный метод позволит эффективно расходовать средства муниципального бюджета, выделенные на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, на содержание и социальную поддержку работников этих организаций.

Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Подпрограммы 3.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3***

1. Основными приоритетами политики Княжпогостского района в сфере реализации Подпрограммы 3 с учетом положений, определенных в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D8ED59D72373B23D75043DD730AD2CDDFAECC519F13DE5Es44AP), являются:

1) обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

2) повышение роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии Княжпогостского района.

2. В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 3 - обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме.

3. Задачи Подпрограммы 3:

1) содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;

2) содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации;

3) формирование здорового образа жизни;

4) выявление и поддержка талантливой молодежи;

5) поддержка молодых семей;

6) обеспечение доступности дополнительного образования;

7) повышение качества дополнительного образования;

8) повышение эффективности системы дополнительного образования.

4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:

1) задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности»:

а) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования;

б) удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста.

2) задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации»:

а) доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования;

б) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций;

в) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

3) задача «Формирование здорового образа жизни»:

а) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района.

4) задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи»:

а) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;

б) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи.

5) задача «Поддержка молодых семей»:

а) доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей.

6) задача «Обеспечение доступности дополнительного образования»:

а) удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования.

7) задача «Повышение качества дополнительного образования»:

а) доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты;

б) доля организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия.

8) задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования»:

а) доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных организаций.

5. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 4 к Программе.

Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2020 годах.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3***

1. [Перечень](#Par2739) основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) изложен в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 3.

2. Решению задачи «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» способствуют следующие основные мероприятия:

3.1) Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

3.2) Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций Княжпогостского района.

3.3) Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности.

3. Решению задачи «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоение навыков самоорганизации» способствуют следующие основные мероприятия:

3.4) Содействие успешной социализации обучающихся и воспитанников.

3.5) Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи.

3.6) Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

3.7) Организация и проведение районного конкурса «Твоя будущая пенсия зависит от тебя».

4. Решению задачи «Формирование здорового образа жизни» способствуют следующие основные мероприятия:

3.8) Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

3.9) Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования.

5. Решению задачи «Выявление и поддержка талантливой молодежи» способствуют следующие основные мероприятия:

3.10) Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителем администрации МР «Княжпогостский»).

6. Решению задачи «Поддержка молодых семей» способствует следующее основное мероприятие:

3.11) Проведение работы по обеспечению жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский».

7. Решению задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

3.12) Выполнение планового объёма оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием.

3.13) Мониторинг запросов населения на услуги дополнительного образования.

3.14) Расширение сети организаций дополнительного образования детей (открытие объединений).

8. Решению задачи «Повышение качества дополнительного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

3.15) Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей.

3.16) Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования.

3.17) Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования детей.

9. Решению задачи «Повышение эффективности системы дополнительного образования» способствуют следующие основные мероприятия:

3.18) Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования детей.

3.19) Развитие инновационного потенциала педагогов дополнительного образования и организаций дополнительного образования детей.

3.20) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109D75858ADD95216264788A07s44AP) от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

2) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109B708789DA95216264788A07s44AP) Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании».

3) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109C7E808CD495216264788A07s44AP) от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9F76363B23D75043DD73s04AP) Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» в редакции от 27.06.2013 г.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в [приложении 2](#Par4622) к Программе.

Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов ряда нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в [приложении 3](#Par4933) к Программе.

***5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы 3***

[Прогноз](#Par6131) сводных показателей государственных заданий реализации Подпрограммы 3 приводится в приложении 5 к Программе.

***6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3***

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014 - 2018 годах составит **103 591,0** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – **25 267,9** тыс. руб.

2015 г. - **23 319,3** тыс. руб.

2016 г. – **18 334,6** тыс. руб.

2017 г. – **18 334,6** тыс. руб.

2018 г. – **18 334,6** тыс. руб.

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Организация оздоровления и отдыха детей**

**Княжпогостского района**»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |  |
| Цель Подпрограммы 4 | Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе. |
| Задачи подпрограммы 4 | 1) организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района;  2) развитие специализированных видов отдыха детей;  3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей;  4) пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | 1) доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей);  2) удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно;  3) доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей;  4) доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограммы 4 реализуется в 2014-2020 годах. |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы 4 | В целом на реализацию Программы потребуется **7 202,1** тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – **1 415,6** тыс. руб.  2015 год – **2 186,5** тыс. руб.  2016 год – **1 200,0** тыс. руб.  2017 год – **1 200,0** тыс. руб.  2018 год – **1 200,0** тыс. руб.  Также на организацию мероприятий летней оздоровительной кампании планируется привлечение средств из республиканского бюджета и внебюджетных источников (родительские и спонсорские взносы). Размер суммы будет определен и согласован дополнительно. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время, в т.ч. и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  2) укрепление материально-технической базы, на базе которых организуется отдых;  3) повышение качества оздоровления и отдыха детей и удовлетворенность населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей;  4) в результате реализации мероприятий по организации оздоровления и отдыха:  а) возрастет доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;  б) возрастет удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и трудоустройства, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно (не менее 100%);  в) возрастет доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей;  г) возрастет или останется на прежнем уровне доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку. |

***1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития***

1. Организация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей сегодня является целенаправленной деятельностью, направленной на:

- укрепление физического и психического здоровья детей;

- профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества;

- повышение эффективности муниципальной системы поддержки одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Княжпогостском районе, как и во всей Республике Коми, в связи с ростом заболеваемости среди детей в возрасте до 17 лет особенно актуальным становится вопрос повышения качества оздоровления и отдыха детей и, соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей.

Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. В этой связи дети и подростки в первоочередном порядке нуждаются в адресной поддержке и предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, проживающих на территории Княжпогостского района, обусловлена необходимостью их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья детей.

2. Система оздоровления и отдыха детей в Княжпогостском районе имеет ряд особенностей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через координацию деятельности, реализацию функций контроля, информационного обеспечения.

В настоящее время создана система координации в сфере оздоровления и отдыха через работу Координационного Совета. Состав Координационного Совета ежегодно утверждается постановлением администрации.

Система финансирования оздоровления и отдыха детей строится на привлечении средств из всех возможных источников: республиканского и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Организация оздоровления и отдыха детей в Княжпогостском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, которая включает в себя:

- 15 лагерей дневного пребывания детей, организуемых на базе образовательных организаций;

- 2 лагеря дневного пребывания детей, организуемых на базе организаций дополнительного образования;

- санатории;

- многодневные походы;

- туристско – краеведческие экспедиции;

- выезды в детские оздоровительные лагеря на территории Республики Коми и за её пределами;

- экскурсионные туры;

- малозатратные формы работы.

**Динамика оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г. прогноз** |
| Всего проживает детей в возрасте 6-17 лет включительно, чел. | 2160 (с учетом выпускников ДОУ) | 2195 | 2056 | 2013 | 1990 | 1990 |
| Мероприятиями по оздоровлению и отдыху детей в возрасте 6-17 лет включительно охвачено, чел.: | 2687  (1703 – лагеря с дневным пребыванием детей;  152 – детские оздоровительные лагеря;  50 – походы и экспедиции;  15 – экскурсионный тур;  767 – малозатратные формы работы с детьми. | 3103  (1663 – оздоровительные лагеря, 581 – отдых в ДОЛ и ДСОЛ на территории РК и за ее пределами, 125 – походы и экскурсии;  734 – малозатратные формы) | 2349  (1663 – оздоровительные лагеря, 246 – отдых в ДОЛ и ДСОЛ на территории РК и за ее пределами, 187 – походы и экскурсии, 253 – малозатратные формы ) | 2905  (1663 – оздоровительные лагеря, 266 – отдых в ДОЛ и ДСОЛ на территории РК и за ее пределами, 222 – походы и экскурсии, 754 малозатратные формы ) | 2296  (1620 – оздоровительные лагеря, 196 – отдых в ДОЛ и ДСОЛ на территории РК и за ее пределами, 230 – походы и экскурсии, 250 малозатратные формы ) | 2200  (1620 – оздоровительные лагеря, 200 – отдых в ДОЛ и ДСОЛ на территории РК и за ее пределами, 180 – походы и экскурсии, 200 малозатратные формы ) |
| В % от общего количества детей 6-17 лет включительно | 124 | 141 | 114,3 | 144,3 | 115,4 | 109,4 |
| Количество мест для детей (в одну смену) в оздоровительных учреждениях всех форм собственности, мест | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Количество лагерей дневного пребывания, ед. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Израсходовано на организацию оздоровления и отдыха детей - всего (тыс. руб.) | 2687,2 | 1322,4 | 1200,00 | 1415,6 | 1927,7 | 1200,00 |
| республиканского бюджета | 639,0 | 639,0 | 674,1 | 707,8 | 727,7 | по согласованию |
| местного бюджета | 683,4 | 683,4 | 1200,00 | 707,8 | 1200,00 | 1200,00 |
| внебюджетных средств |  |  |  |  | по согласованию | по согласованию |

Для сохранения и развития существующей системы детского оздоровления и отдыха, повышения удовлетворенности населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей, необходимо разработать и реализовать меры по организации оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района, развитию специализированных видов отдыха, обеспечить нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.

Требуется совершенствование форм и содержания отдыха детей, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие специализированных видов отдыха.

3. Большое внимание уделяется комплексной безопасности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования детей, а также охране общественного порядка и безопасности детей во время их нахождения в лагере.

Осуществляется контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Ежегодно в обязательном порядке осуществляется страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере с дневным пребыванием детей.

Условия пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием соответствуют требованиям службы Роспотребнадзора.

4. Процент охвата оздоровлением и отдыхом составляет около более 100 процентов детей школьного возраста (нарастающим итогом), из которых большая часть охвачена отдыхом, организованном на территории муниципального района «Княжпогостский». В 2013 году оздоровлением и отдыхом был охвачен 2349 ребенок, в том числе 246 детей – в выездных детских оздоровительных учреждениях, в 2014 году – 2905 детей, в т.ч. 266 чел. – в выездных лагерях.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит создать эффективную организационную основу подготовки и надлежащего проведения оздоровительной кампании детей различных категорий.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе, Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4***

1. Основной целью Программы является обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района;

2) развитие специализированных видов отдыха детей;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей;

4) пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения.

2. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:

1) задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения»:

а) доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей);

б) удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно.

2) задача «Развитие специализированных видов отдыха детей»:

а) доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей.

3) задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей»:

а) доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку.

3. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых значений по годам её реализации) представлены в приложении 4 к Программе.

Подпрограмма 4 реализуется в 2014 – 2020 годах.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит совершенствовать систему организации оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района. В приоритетном порядке будет обеспечено взаимодействие органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления в реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.

К 2020 году будут обеспечены условия для увеличения охвата детей организованным летним отдыхом.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4***

1. [Перечень](#Par2739) основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) изложен в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 4.

1. Решению задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» способствуют следующие основные мероприятия:

4.1) Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей.

4.2) Организация оздоровления и отдых детей на базе выездных оздоровительных лагерей

4.3) Организация сопровождения организованных групп детей до оздоровительных учреждений, расположенных за пределами Княжпогостского района и обратно.

1. Решению задачи «Развитие специализированных видов отдыха детей» способствуют следующие основные мероприятия:

4.4) Организация палаточных туристических лагерей.

4.5) Организация лагерей малозатратных форм отдыха.

4.6) Организация экспедиций, походов с участием детей и подростков Княжпогостского района.

1. Решению задачи «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» способствует следующее основное мероприятие:

4.7) Организация учебы начальников лагерей.

1. Решению задачи «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» способствует следующее основное мероприятие:

4.8) Создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с:

1) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109B708789DA95216264788A07s44AP) Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109C7F8880D995216264788A07s44AP) от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

3) [Законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C699EEF2673B51793298D81DC9F76363B23D75043DD73s04AP) Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании».

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, администрации муниципального района «Княжпогостский».

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы представлена в [приложении 2](#Par4622) к Программе.

Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов ряда нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в [приложении 3](#Par4933) к Программе.

***5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы 4***

[Прогноз](#Par6131) сводных показателей государственных заданий реализации Подпрограммы 4 приводится в приложении 5 к Программе.

***6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4***

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2014 - 2018 годах составит **7 202,1** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – **1 415,6** тыс. руб.

2015 год – **2 186,5** тыс. руб.

2016 год – **1 200,0** тыс. руб.

2017 год – **1 200,0** тыс. руб.

2018 год – **1 200,0** тыс. руб.

Также на организацию мероприятий летней оздоровительной кампании планируется привлечение средств из республиканского бюджета и внебюджетных источников (родительские и спонсорские взносы). Размер суммы будет определен и согласован дополнительно.

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Допризывная подготовка граждан Российской Федерации**

**в Княжпогостском районе к военной службе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Управление администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Программно – целевые инструменты Подпрограммы 5 |  |
| Цель  Подпрограммы 5 | Совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан в Княжпогостском районе |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста;  2) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района;  3) повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу. |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 5 | 1) количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности, принявших участие в районном и республиканском конкурсах.  2) количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе.  3) доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе;  4) количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в 2014 – 2020 годах |
| Источники и объёмы финансирования Подпрограммы 5 | В целом на реализацию Подпрограммы в 2014-2018 годах потребуется **267,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2014 г. – **48,6** тыс. руб.  2015 г. – **45,6** тыс. руб.  2016 г. – **57,6** тыс. руб.  2017 г. – **57,6** тыс. руб.  2018 г. – **57,6** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 5 | Реализация Подпрограммы 5 позволит:  1) увеличить долю граждан Российской Федерации, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете;  2) увеличить показатель годности к военной службе граждан Российской Федерации, прибывших на призывную комиссию;  3) увеличить число граждан Российской Федерации допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями;  4) увеличить число граждан Российской Федерации допризывного и призывного возраста, принявших участие в спортивно-патриотических мероприятиях, военно-спортивных играх;  5) укрепить материально-техническую базу общеобразовательных организаций учебно-наглядными пособиями, оборудованием по обучению основам военной службы кабинетов «Основы безопасности и жизнедеятельности». |

***1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития***

Подпрограмма 5 устанавливает меры, направленные на содействие в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

В Княжпогостском районе подготовка граждан Российской Федерации (далее - граждане) по основам военной службы проводится в образовательных организациях, реализующих программы среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования в процессе преподавания курса «Основы безопасности и жизнедеятельности».

Вне школы деятельность по подготовке граждан в Княжпогостском районе к военной службе, патриотическому и военно-патриотическому воспитанию проводят организации дополнительного образования, военно-патриотические клубы, общественные организации, в частности местное отделение ДОСААФ России Княжпогостского района Республики Коми.

В Княжпогостском районе действуют 7 клубов и объединений патриотической направленности, где во внеурочное время занято более 100 воспитанников. В течение учебного года воспитанники получают военно-спортивную и физическую подготовку по отдельным программам, изучают основы воинской службы, организуют военно-патриотическую работу, оказывают шефскую помощь ветеранам, принимают участие в спортивно-патриотических играх и мероприятиях, проводят поисково-исследовательскую и краеведческую работу, изучают музейное дело.

Тем не менее, качественная характеристика молодого поколения, поступающего в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, по многим параметрам не соответствует предъявляемым требованиям, что проявляется в снижении образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы, в негативном отношении со стороны молодых людей к военной службе, в падении показателей состояния здоровья и физической подготовленности молодежи призывного возраста.

В образовательных организациях района функционируют 5 кабинетов основ безопасности и жизнедеятельности. Оснащенность данных кабинетов учебно-наглядными пособиями в 2013 году составила 75,8 процента, в 2009 году - 70,7 процента. Только 2 образовательные организации имеют тир или оборудованное место для стрельбы из пневматической винтовки. 22,2 % преподавателей ОБЖ являются офицерами запаса и гражданами, прошедшими военную службу на должностях солдат, сержантов, прапорщиков.

В 2014 году из Княжпогостского района призвано в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 60 человек, в 2012 году – 62 человека, в 2010 году – 127 человек.

По результатам медицинского освидетельствования в период призыва граждан в Княжпогостском районе процент признанных годными к военной службе от общего количества молодежи, прошедшей медицинское освидетельствование, падает.

За последние годы произошло снижение объемов подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-прикладным видам спорта в образовательных учреждениях, в местном отделении ДОСААФ России Княжпогостского района Республики Коми. Менее 5 % молодых людей, подлежащих в 2014 году первоначальной постановке на воинский учет, имели спортивные разряды.

Перечисленные факторы свидетельствуют о недостаточной эффективности существующей системы подготовки граждан в Княжпогостском районе к военной службе.

В настоящее время требуется скорейшая адаптация призывников к условиям военной службы, важнейшим фактором которой должна стать допризывная подготовка граждан в Княжпогостском районе к военной службе.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование военно-патриотического воспитания и подготовки граждан в Княжпогостском районе к военной службе в рамках Подпрограммы 5.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 5***

1. Основным приоритетом государственной политики Княжпогостского района в сфере реализации Подпрограммы 5 является повышение роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии района.

2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 5 - совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе.

3. Задачи Подпрограммы 5:

1) повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста;

2) получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района;

3) повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу.

4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:

1) по задаче «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста»:

а) количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности, принявших участие в районном и республиканском конкурсах.

2) по задаче «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района»:

а) количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе.

3) по задаче «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу»:

а) доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе;

б) количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе.

5. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 4 к Программе

Подпрограмма 5 реализуется в 2014 - 2020 годах.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5***

1. [Перечень](#Par2739) основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 5.

2. Решению задачи «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» способствуют следующие основные мероприятия:

5.1) Информационное обеспечение специалистов и молодежи по вопросам допризывной подготовки.

5.2) Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста.

3. Решению задачи «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Республики Коми» способствуют следующие основные мероприятия:

5.1) Развитие кадровых ресурсов, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы в образовательных организациях.

5.4) Организация обучения граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов.

5.5) Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в Республике Коми, осуществляющих допризывную подготовку молодежи.

4. Решению задачи «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» способствуют следующие основные мероприятия:

5.6) Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста.

5.7) Медицинское обеспечение подготовки граждан Княжпогостского района к военной службе.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=14A340034D6E99C6532C7793F94A2DB1109C7F8880DF95216264788A07s44AP) от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

2) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и администрации МР «Княжпогостский»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы представлена в [приложении 2](#Par4622) к Программе.

Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах деятельности, представленных в [приложении 3](#Par4933) к Программе.

***5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы 5***

[Прогноз](#Par6131) сводных показателей государственных заданий реализации Подпрограммы 5 приводится в приложении 5 к Программе.

***6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5***

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 2014 - 2018 годах составит **267,0** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г – **48,6** тыс. руб.

2015 г. – **45,6** тыс. руб.

2016 г. – **57,6** тыс. руб.

2017 г. – **57,6** тыс. руб.

2018 г. – **57,6** тыс. руб.

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнитель Подпрограммы 6 |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 |  |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |
| Задача Подпрограммы 6 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 6 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и её подпрограмм, процент |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в 2014-2020 годах. |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2014-2018 годах составит **85 701,5**тыс. руб., в том числе по годам:  2014 г. – **14 457,8** тыс. руб.  2015 г. – **17 711,0** тыс. руб.  2016 г. – **17 840,9** тыс. руб.  2017 г. – **17 845,9** тыс. руб.  2018 г. – **17 845,9** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 | В ходе реализации Подпрограммы 6 предполагается улучшить качество и оперативность представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.  В целом реализация Программы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в её состав показателей (индикаторов), эффективность реализации Программы.  Важным результатом Подпрограммы 6 станет повышение эффективности муниципального управления сферой образования в Княжпогостском районе. |

***1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития***

1. Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – Управление образования) осуществляет функции по реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию в сфере образования, воспитания, молодежной политики, организации предоставления государственных услуг в сфере образования и воспитания на территории Княжпогостского района.

Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя 20 муниципальных образовательных организаций Княжпогостского района, в том числе:

8 дошкольных образовательных организаций;

1 образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

9 муниципальных общеобразовательных организаций;

2 муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей.

В системе образования Княжпогостского района отмечается постепенное продвижение институциональных реформ, в том числе внедрение современных организационных и экономических механизмов. С 2005 года начался поэтапный переход образовательных организаций на нормативно-подушевое финансирование, с 2008 года во всех образовательных организациях введена новая система оплаты труда.

Управляющие советы, попечительские советы, наблюдательные советы, Советы школ действуют в 100% образовательных организаций Княжпогостского района.

С 2009 г. муниципальные образовательные организации Княжпогостского района муниципальные услуги в сфере образования предоставляют на основе муниципальных заданий.

Также с 2009 года начат плановый переход муниципальных организаций образования в Княжпогостском районе в иные организационно-правовые формы - автономные учреждения и бюджетные учреждения. В 2010-2011 г. все муниципальные организации образования Княжпоготского района переведены в новый правовой статус: 40% муниципальных организаций образования Княжпогостского района переведены в статус автономных, 60% муниципальных образовательных организаций переведены в статус бюджетных.

2. Однако процессы развития сферы образования затрудняются низким уровнем координации единой государственной образовательной политики.

Так, во-первых, имеет место реализация аналогичных мероприятий одновременно различными ведомствами.

Во-вторых, при реализации аналогичных мероприятий имеют место существенные различия в подходах к определению формулировок муниципальных заданий и их показателей.

В целях координации деятельности в области образования предусматривается выделение отдельной Подпрограммы 6.

Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.

Подпрограмма 6 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий Программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

***2. Приоритеты реализуемой в Княжпогостском районе государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 6***

1. Основными приоритетами государственной политики Княжпогостского района в сфере реализации Подпрограммы 6 являются:

1) расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

2) повышение эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы Княжпогостского района бюджетополучателями.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.

Задача Подпрограммы 6 – обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6:

1) улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом;

2) реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов);

3) будет обеспечена эффективность реализации Программы.

Важным результатом Подпрограммы 6 станет повышение эффективности муниципального управления сферой образования в Княжпогостском районе.

***3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6***

1. Подпрограмма 6 предусматривает:

2. Решение задачи «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы «Развитие образования в Княжпогостском районе на 2012-2020 годы» на муниципальном уровне» предусматривается обеспечить путем реализации следующего мероприятия:

6.1) Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления.

6.2) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. [Перечень](consultantplus://offline/ref=53ED5A7CA73BAECB638CBEB9D0BCE7EF09EA915C22E10E34762DFDC4FE4ADD09419424D73072C3BD9B53B1b4C6M) основных мероприятий Подпрограммы 6 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) изложен в приложении 1 к Программе.

***4. Характеристика мер государственного регулирования***

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 6 не применяются.

***5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6***

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2014 - 2018 годах составит **85 701,5** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – **14 457,8** тыс. руб.

2015 г. – **17 711,0** тыс. руб.

2016 г. – **17 840,9** тыс. руб.

2017 г. – **17 845,9** тыс. руб.

2018 г. – **17 845,9** тыс. руб.

Приложение 1

к Муниципальной программе «Развитие

образования в Княжпогостском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ***1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | |
| 2 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» | | | | | | |
| 3 | 1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием.  Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение права на получение доступного, качественного и бесплатного дошкольного образования | Отсутствие возможностей для получения воспитанниками дошкольных организаций доступного и бесплатного дошкольного образования | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (проценты).  Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (проценты). |
| 4 | 1.2. Создание дополнительных дошкольных групп. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2014 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 5 | 1.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 6 | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» | | | | | | |
| 7 | 1.4. Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Снижение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации |
| 8 | 1.5. Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, | 2014 | 2020 |
| 9 | 1.6. Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 10 | 1.7. Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (100%) | Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях по неэффективным педагогическим технологиям | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общем количестве дошкольных образовательных  организаций (проценты). |
| 11 | 1.8. Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение удельного веса детей, посещающих дошкольные образовательные организации, охваченными дополнительными образовательными услугами | Нарушение прав ребенка дошкольного возраста на получение дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации |
| 12 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» | | | | | | |
| 13 | 1.9. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Организация обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих  работников системы дошкольного образования.  Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, совещаниях | Отсутствие распространения современных моделей доступного и качественного дошкольного образования.  Отсутствие профессионального роста квалифицированных педагогов дошкольных образовательных организаций, снижение имиджа дошкольных образовательных организаций | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования.  Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций (проценты). |
| 14 | 1.10. Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»). | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 15 | 1.11. Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли воспитанников, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% | Несоответствие условий требованиям ФГОС | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольную образовательную организацию в соответствующем году. |
| 16 | ***2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | |
| 17 | Задача «Обеспечение доступности общего образования» | | | | | | |
| 18 | 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение права на получение качественного, общественного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования | Отсутствие возможностей для получения обучающимися общеобразовательных организаций доступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общем образованием, в общей численности населения возрасте 5-18 лет. |
| 19 | 2.2. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 20 | 2.3. Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |
| 21 | Задача «Повышение качества общего образования» | | | | | | |
| 22 | 2.4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% | Несоответствие условий требованиям федерального государственного образовательного стандарта | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году.  Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования).  Доля ОУ, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных организаций. |
| 23 | 2.5. Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях. |
| 24 | 2.6. Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях. |
| 25 | 2.7. Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях. |
| 26 | 2.8. Строительство общеобразовательных организаций, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации, и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
| 27 | 2.10. Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения (100% обучающихся начального звена и 100% обучающихся основного звена перейдут на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования | Несоответствие условий требованиям федерального государственного образовательного стандарта | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОО в соответствующем году |
| 28 | 2.11. Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11 классов, получивших документ об уровне образования | Снижение качества образования, выраженное в уменьшении доли выпускников 9,11 классов, получивших документ об уровне образования | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов.  Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций. |
| 29 | 2.12. Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях Княжпогостского района, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 2016 | 2020 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в ОУ | Ухудшение здоровья обучающихся, воспитанников | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году |
| 30 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» | | | | | | |
| 31 | 2.13. Развитие инновационного опыта работы педагогов и общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение Дня матери) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 2016 | 2020 | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников ОО | Снижение профессионального уровня педагогических и руководящих работников ОО | Удельный вес ОУ, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОУ Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» |
| 32 | 2.14. Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, Дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 2016 | 2020 | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников ОУ | Снижение профессионального уровня педагогических и руководящих работников ОУ | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников |
| 33 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | |
| 34 | 2.15. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе обычных образовательных организаций | Отсутствие условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе обычных образовательных организаций | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 35 | ***3. Подпрограмма «Дети и молодежь Княжпогостского района»*** | | | | | | |
| 36 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» | | | | | | |
| 37 | 3.1. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение до 70% охвата детей, занятых внеурочной деятельностью | Низкий процент охвата детей, занятых внеурочной деятельностью (62,5%) | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью |
| 38 | 3.2. Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций Княжпогостского района | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение количества молодежи проявляющей активную жизненную позицию, участие молодежи в районных мероприятиях | Снижение процента участия молодежи в мероприятиях района | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях района от общего числа молодежи |
| 39 | 3.3. Информационно- методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Повышение качества организации внеурочной деятельности | Снижение качества организации внеурочной деятельности | Удельный вес дополнительных образовательных программ, адаптированных к требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности федеральным государственным образовательным стандартом, от общего количества дополнительных образовательных программ |
| 40 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» | | | | | | |
| 41 | 3.4. Содействие успешной социализации обучающихся и воспитанников | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей (художественно-эстетической,  физкультурно- спортивной,  эколого-биологической,  социально -экономической, технического творчества,  туристско-краеведческой) | Ограничение доступа детей к мероприятиям различной направленности | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 42 | 3.5. Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | Увеличение количества молодежи, вовлеченных во временную занятость | Снижение в молодежной среде установок к трудовой деятельтности | Доля молодежи, охваченной трудоустройством и временной занятостью |
| 43 | 3.6. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности, повышение интереса у молодых людей к самоорганизации в трудовой, предпринимательской инновационной деятельности | Снижение интереса у молодежи (14-30 лет) к самоорганизации в общественной, трудовой и предпринимательской деятельности, мотивация к расширению компетентностей | Доля молодежи (14-30 лет, участвующих в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи.  Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи.  Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений |
| 44 | 3.7. Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Повышение уровня информированности о пенсионной системе РФ, социальной грамотности | Отсутствие основ знаний пенсионной культуры | Доля молодежи принявшей участие в изучении пенсионных и социальных прав, в общем количестве молодежи |
| 45 | Задача «Формирование здорового образа жизни» | | | | | | |
| 46 | 3.8. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | Снижение в молодежной среде поведенческих установок к здоровому образу жизни | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района |
| 47 | 3.9. Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания | Снижение качества ведения здорового образа жизни, занятий спортом | Доля муниципальных образовательных учреждений в которых созданы условия для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
| 48 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» | | | | | | |
| 49 | 3.10. Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение муниципальной поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи | Отсутствие поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи | Удельный вес детей, обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительного образования детей, поддержанных в рамках стимулирования к достижению высоких результатов в образовательной, творческой и иных видах деятельности, от общего количества детей |
| 50 | Задача «Поддержка молодых семей» | | | | | | |
| 51 | 3.11. Проведение работы по обеспечению жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей | Отсутствие поддержки молодым семьям | Количество семей принявших участие в данном мероприятии |
| 52 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | |
| 53 | 3.12. Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение права на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | Отсутствие возможности для получения детьми дополнительного образования | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе. |
| 54 | 3.13. Мониторинг запросов населения на услуги дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Улучшение предоставляемых услуг до 70% охвата детей, | Небольшой процент предоставления ус луг детям, (62,5%) | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе. |
| 55 | 3.14. Расширение сети организации дополнительного образования детей (открытие объединений) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Повышение качества организации внеурочной деятельности | Снижение качества организации внеурочной деятельности | Удельный вес дополнительных образовательных программ, адаптированных к требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности федеральным государственным образовательным стандартом, от общего количества дополнительных образовательных программ |
| 56 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» | | | | | | |
| 57 | 3.15. Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания. | Приостановление образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, в которых не будут устранены нарушения, выявленные контрольно-надзорными органами | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы безопасные условия функционирования |
| 58 | 3.16. Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания. | Приостановление образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, в которых не будут устранены нарушения, выявленные контрольно-надзорными органами | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в которых созданы безопасные условия функционирования |
| 59 | 3.17. Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания. | Приостановление образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, в которых не будут устранены нарушения, выявленные контрольно-надзорными органами | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы безопасные условия функционирования |
| 60 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» | | | | | | |
| 61 | 3.18. Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров | Отсутствие стимула к профессиональному развитию | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров — практикумов, мастер-классов от общего количества педагогических работников |
| 62 | 3.19. Развитие инновационного потенциала педагогов дополнительного образования и учреждений дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение муниципальной поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи | Отсутствие поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи | Удельный вес детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей, поддержанных в рамках стимулирования к достижению высоких результатов в образовательной, творческой и иных видах деятельности, от общего количества детей |
| 63 | 3.20. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы оптимальные условия для занятий физической культурой и спортом | Снижение качества ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культуры и спорта |
| 64 | ***4.*** [***Подпрограмма***](#Par2124) ***«Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района»*** | | | | | | |
| 65 | Задача «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» | | | | | | |
| 66 | 4.1. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение достаточного количества мест для отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе | Отсутствие мест для отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе лагерей с дневным пребыванием детей;  Доля педагогических работников лагерей с дневным пребыванием детей, прошедших инструктивную методическую подготовку. |
| 67 | 4.2. Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Освоение путевок выделенных на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря на территории Республики Коми и за ее пределы | Неосвоение путевок выделенных на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределы;  Снижение доли детей получивших услугу по оздоровлению и отдыху. | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе выездных оздоровительных лагерей;  удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и трудоустройства, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно |
| 68 | 4.3. Организация сопровождения организованных групп детей до оздоровительных учреждений, расположенных за пределами Княжпогостского района, и обратно | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение сопровождения детских групп до места отдыха детей и обратно | Невыполнение плана по освоению выделенных путевок;  Снижение доли детей получивших услугу по оздоровлению и отдыху; | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и трудоустройства, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно  Доля педагогических работников, прошедших инструктивную методическую подготовку |
| 69 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» | | | | | | |
| 70 | 4.4. Организация палаточных туристических лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение охвата оздоровлением и отдыхом детей;  Увеличение Разнообразие видов и форм оздоровления и отдыха;  Увеличение охвата педагогических работников, привлеченных для организации оздоровления и отдыха детей. | Уменьшение охвата оздоровлением и отдыхом детей в данном виде специализированного отдыха;  Отсутствие специализированного вида отдыха детей в палаточных лагерях | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей |
| 71 | 4.5. Организация лагерей малозатратных форм отдыха | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение охвата оздоровлением и отдыхом детей;  Увеличение Разнообразие видов и форм оздоровления и отдыха;  Увеличение охвата педагогических работников, привлеченных для организации оздоровления и отдыха детей. | Уменьшение охвата оздоровлением и отдыхом детей в данном виде специализированного отдыха;  Отсутствие специализированного вида отдыха детей – лагерей малозатратных форм отдыха | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей |
| 72 | 4.6. Организация экспедиций, походов с участием детей и подростков Княжпогостского района | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение охвата оздоровлением и отдыхом детей;  Увеличение Разнообразие видов и форм оздоровления и отдыха;  Увеличение охвата педагогических работников, привлеченных для организации оздоровления и отдыха детей;  Улучшение материально-технической базы для организации экспедиций, походов | Уменьшение охвата оздоровлением и отдыхом детей в данном виде специализированного отдыха; | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей |
| 73 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» | | | | | | |
| 74 | 4.7. Организация учебы начальников лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение доли педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку. | Снижение качества организации мероприятий оздоровительной кампании | Доля педагогических работников, прошедших инструктивную методическую подготовку |
| 75 | Задача «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» | | | | | | |
| 76 | 4.8. Создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Приобщение детей к здоровому образу жизни;  удовлетворенность населения услугами по организации оздоровления и отдыха детей; | Снижение уровня социальной значимости мероприятий по оздоровлению и отдыху детей. Снижение доли детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в летний период. | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и трудоустройства, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно |
| 77 | ***5. Подпрограмма «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»*** | | | | | | |
| 78 | Задача «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» | | | | | | |
| 79 | 5.1. Информационное обеспечение специалистов и молодежи по вопросам допризывной подготовки | Управление образования МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Популяризация военной службы в молодежной среде | Снижение интереса у молодежи к военной службе | Количество клубов, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи |
| 80 | 5.2. Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Популяризация военной службы в молодежной среде | Снижение интереса у молодежи к военной службе | Количество клубов, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи |
| 81 | Задача «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» | | | | | | |
| 82 | 5.3. Развитие кадровых ресурсов, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Повышение профессионального уровня специалистов, работающих с допризывной молодежью | Снижение уровня начальных знаний в области обороны и основ военной службы в рамках курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» у граждан допризывного возраста в образовательных организациях | Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе |
| 83 | 5.4. Организация обучения граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение количества граждан Российской Федерации, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе | Снижение уровня начальных знаний в области обороны и основ военной службы в рамках курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» у граждан допризывного возраста в образовательных организациях | Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе |
| 84 | 5.5.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в Княжпогостском районе, осуществляющих допризывную подготовку молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих допризывную подготовку молодежи | Снижение уровня начальных знаний в области обороны и основ военной службы в рамках курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» у граждан допризывного возраста в образовательных учреждениях | Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Княжпогостском районе |
| 85 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» | | | | | | |
| 86 | 5.6. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский»;  Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»; Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх, соревнованиях по техническим и военно-прикладным видам спорта. | Уменьшение количества физически подготовленной молодежи допризывного возраста | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе |
| 87 | 5.7. Медицинское обеспечение подготовки граждан Княжпогостского района к военной службе | ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (по согласованию) | 2014 | 2020 | Повышение качества медицинского обеспечения подготовки граждан | Снижение качества медицинского обеспечения граждан | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе |
| 88 | ***6. Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы***  ***«Развитие образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | |
| 89 | Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» | | | | | | |
| 90 | 6.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» в соответствии с установленными сроками | Нарушение сроков и этапов реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |
| 91 | 6.2. Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» в соответствии с установленными сроками | Нарушение сроков и этапов реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Развитие

образования в Княжпогостском районе»

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры | Показатель  применения меры | Финансовая оценка  результата (тыс. руб.),  годы | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1.*** [***Подпрограмма 2***](#Par1005) ***«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | |
| 1. | Предоставление  налоговых льгот по  налогу на  имущество  организаций  автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | Объем налоговых  льгот по налогу на  имущество  организаций  автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | 190,5 | 210,0 | 220,5 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  автономные  учреждения  Княжпогостского района,  созданные на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |
| 2. | Предоставление  налоговых льгот по  налогу на  имущество  организаций  бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | Объем налоговых  льгот по налогу на  имущество  организаций  бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | 450,0 | 470,5 | 490,0 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  бюджетные  учреждения  Княжпогостского района,  созданных на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |
| 3. | Предоставление  налоговых льгот по  транспортному  налогу автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части транспортных  средств,  закрепленных за  ними учредителями  либо приобретенных  за счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | Объем налоговых  льгот по  транспортному  налогу автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части транспортных  средств,  закрепленных за  ними учредителями  либо приобретенных  за счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  автономные  учреждения  Княжпогостского района,  созданные на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |
| 4. | Предоставление  налоговых льгот  бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, -  по транспортным  средствам,  содержание которых  осуществляется за  счет средств  муниципального  бюджета Княжпогостского района | Объем налоговых  льгот бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, -  по транспортным  средствам,  содержание которых  осуществляется за  счет средств  муниципального  бюджета  Княжпогостского района | 5,5 | 5,9 | 7,0 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  автономные  учреждения  Княжпогостского района,  созданные на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |
| ***2. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района»*** | | | | | | |
| 9. | Предоставление  налоговых льгот по  налогу на  имущество  организаций  автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося  в муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | Объем налоговых  льгот по налогу на  имущество  организаций  автономным  учреждениям,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района,  в части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  автономные  учреждения  Княжпогостского района,  созданные на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |
| 10. | Предоставление  налоговых льгот по  налогу на  имущество  организаций  бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | Объем налоговых  льгот по налогу на  имущество  организаций  бюджетным  учреждениям  Княжпогостского района,  созданным на базе  имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района, в  части имущества,  закрепленного за  ними учредителями  либо  приобретенного за  счет средств,  выделенных им  учредителями на  эти цели | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 1) снижение  налоговой  нагрузки на  бюджетные  учреждения  Княжпогостского района,  созданных на  базе имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности  Княжпогостского района;  2) сокращение  встречных  финансовых  потоков |

Приложение 3

к Муниципальной программе «Развитие

образования в Княжпогостском районе»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ»**

**ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 84,3 | 84,7 | 85 | 85,3 | 85,3 | 86 | 86 |
| 3 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 96,6 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | | мест | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| 6 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 15 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 9 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| [***Подпрограмма 2***](#Par1005) ***«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»*** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Задача «Повышение качества общего образования» | | | | | | | | | | |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОО в соответствующем году | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 12 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании от общего числа выпускников 11 классов | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» | | | | | | | | | | |
| 15 | Удельный вес ОО, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОО Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский») | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 16 | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 15,9 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 17 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 20 | 27 | 36 | 54 | 63 | 81 | 100 |
| ***Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района»*** | | | | | | | | | | | |
| 19 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 21 | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» | | | | | | | | | | |
| 23 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | | единицы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Задача «Формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | |
| 27 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» | | | | | | | | | | |
| 29 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | | тыс. чел. | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 30 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| 31 | Задача «Поддержка молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 32 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 34 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования детей | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 85 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 35 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 36 | Доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | Доля организаций дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 38 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 39 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных организаций | | проценты | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| [***Подпрограмма 4***](#Par2124) ***«Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района»*** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» | | | | | | | | | | |
| 41 | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей) | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 44 | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 45 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 46 | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»** | | | | | | | | | | | |
| 47 | Задача «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе» | | | | | | | | | | |
| 48 | Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций, принявших участие в районном и республиканском конкурсах | единицы | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | Задача «Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» | | | | | | | | | | |
| 50 | Количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в Княжпогостском районе | человек | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 52 | 91 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 51 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» | | | | | | | | | | |
| 52 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| 53 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | человек | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»;  Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы**  **«Развитие образования в Княжпогостском районе»** | | | | | | | | | | | |
| 54 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | проценты | | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной программе "Развитие образования в Княжпогостском районе" | | | |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» (с учетом средств республиканского бюджета)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования в Княжпогостском районе** | **Управление образования администрации МР "Княжпогостский"** | **975** |  | **04 0 00 00000** |  | **1 839 867,6** | **386 844,5** | **390 549,0** | **369 267,7** | **346 962,0** | **346 244,4** |
| *Подпрограмма 1* | *Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 1 00 00000* |  | *622 420,6* | *140 952,1* | *119 768,2* | *126 014,7* | *117 758,7* | *117 926,9* |
| Задача | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А 00000 | 600 | 188 556,5 | 40 844,6 | 34 832,4 | 37 819,7 | 37 529,9 | 37 529,9 |
| 1.1.2. Субвенции на реализцию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А 73010 | 600 | 388 562,5 | 92 730,4 | 72 773,3 | 77 019,6 | 73 019,6 | 73 019,6 |
| Основное мероприятие 1.2. | 1.1.1. Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образованияна 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0415026 | 600 | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1В 73020 | 600 | 22 765,7 | 2 540,1 | 5 781,6 | 4 595,4 | 4 840,2 | 5 008,4 |
| Задача | Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Г 00000 | 600 | 7 199,1 | 0,0 | 2 996,8 | 4 202,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Д 00000 | 600 | 4 035,0 | 725,0 | 730,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | 1.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Е 00000 | 600 | 5 998,7 | 865,4 | 2 124,6 | 1 008,7 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0417201 | 600 | 236,9 | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса "Воспитатель года") | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1И 00000 | 200 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1К 00000 | 200 600 | 1 854,0 | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0410111 | 600 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0410112 | 600 | 628,2 | 510,8 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1М 00000 | 600 | 411,1 | 0,0 | 87,1 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| *Подпрограмма 2* | *Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 2 00 00000* |  | *1 020 685,4* | *204 702,5* | *227 518,4* | *205 819,9* | *191 765,2* | *190 879,4* |
| Основное мероприятие 2.1. | 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А 00000 | 600 | 220 098,6 | 42 550,0 | 38 472,8 | 46 358,6 | 46 358,6 | 46 358,6 |
| 2.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А 73010 | 600 | 712 966,0 | 141 469,3 | 149 482,4 | 144 539,5 | 139 210,6 | 138 264,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Б 73020 | 600 | 2 817,7 | 375,8 | 569,0 | 584,1 | 614,1 | 674,7 |
| Основное мероприятие 2.3. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2В 00000 | 600 | 6 355,1 | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 314,1 | 1 314,1 | 1 314,1 |
| Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Г 00000 | 600 | 10 342,3 | 964,4 | 3 377,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 11 078,0 | 0,0 | 11 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Д 00000 | 600 | 20 800,0 | 6 540,9 | 11 784,1 | 2 475,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | 2.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Е 00000 | 600 | 5 477,2 | 2 868,4 | 1 546,8 | 354,0 | 354,0 | 354,0 |
| 2.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 165,1 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Ж 00000 | 600 | 6 120,0 | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 1 255,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420208 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420209 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. | Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2К 00000 | 200 | 93,0 | 18,9 | 17,4 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Основное мероприятие 2.12. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420212 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение дня матери) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Л 00000 | 200 600 | 2 470,5 | 494,9 | 490,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 |
| Основное мероприятие 2.14. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР  «Княжпогостский» лучшим учителям) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2М 00000 | 200 300 | 653,8 | 135,0 | 83,8 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. | 2.15.1. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420215 | 600 | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.2. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0425027 | 600 | 756,0 | 0,0 | 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.3. Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427244 | 600 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2О 74010 | 600 | 19 627,1 | 6 727,2 | 6 619,1 | 6 280,8 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 3* | *Дети и молодежь Княжпогостского района* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 3 00 00000* |  | *103 591,0* | *25 267,9* | *23 319,3* | *18 334,6* | *18 334,6* | *18 334,6* |
| Задача | Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Б 00000 | 200 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Задача | Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Д 00000 | 200 | 4 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Е 00000 | 200 | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Задача | Формирование здорового образа жизни | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Ж 00000 | 200 | 446,4 | 187,5 | 77,4 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Основное мероприятие 3.9. | Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0430309 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Выявление и поддержка талантливой молодежи | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3И 00000 | 200 | 1 313,3 | 192,0 | 227,3 | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
| Задача | Поддержка молодых семей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11. | 3.11.1 Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 04 3 3К 00000 | 300 | 4 372,6 | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,1 | 761,1 |
| 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 0435020 | 300 | 701,7 | 240,0 | 461,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилого строительства | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 0437210 | 300 | 1 516,8 | 770,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Обеспечение доступности дополнительного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12. | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Л 00000 | 600 | 87 704,0 | 19 814,1 | 19 109,9 | 16 260,0 | 16 260,0 | 16 260,0 |
| Задача | Обеспечение доступности дополнительного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15. | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3М 00000 | 600 | 1 046,0 | 0,0 | 1 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.16. | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Н 00000 | 600 | 610,0 | 115,0 | 75,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Основное мероприятие 3.17. | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3О 00000 | 600 | 179,2 | 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Повышение эффективности системы дополнительного образования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.18 | 3.18.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0430318 | 600 | 290,5 | 290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.18.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0435097 | 600 | 1 335,5 | 1 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 4* | *Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 4 00 00000* |  | *7 202,1* | *1 415,6* | *2 186,5* | *1 200,0* | *1 200,0* | *1 200,0* |
| Задача | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | 4.1.1. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 4А 00000 | 200 600 | 2 674,8 | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 |
| 4.1.2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0447204 | 600 | 1 559,6 | 707,8 | 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 БА 00000 | 200 600 | 2 967,7 | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 | 645,3 |
| *Подпрограмма 5* | *Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 5 00 00000* |  | *267,0* | *48,6* | *45,6* | *57,6* | *57,6* | *57,6* |
| Задача | Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 5 5Б 00000 | 200 600 | 161,9 | 27,5 | 24,9 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Задача | Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 5 5Б 00000 | 200 600 | 105,1 | 21,1 | 20,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| *Подпрограмма 6* | *Обеспечение условий для реализации муниципальной программы* | *Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации* |  |  | *04 6 00 00000* |  | *85 701,5* | *14 457,8* | *17 711,0* | *17 840,9* | *17 845,9* | *17 845,9* |
| Задача | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 6 6А 00000 | 100 200 800 | 74 086,9 | 2 843,2 | 17 711,0 | 17 840,9 | 17 845,9 | 17 845,9 |
| Основное мероприятие 6.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0460602 | 100 200 800 | 11 614,6 | 11 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | Приложение 5 | | | | | |
|  |  | |  |  | к Муниципальной программе "Развитие | | | | | |
|  |  | |  |  | образования в Княжпогостском районе" | | | | | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом федерального бюджета), на реализацию целей мунципальной программы (тыс. руб. )** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | |  | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования в Княжпогостском районе** | **всего** | | **386 844,5** | **390 549,0** | **369 267,7** | **346 962,0** | **346 244,4** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты | | 139 442,3 | 141 030,2 | 136 248,3 | 129 277,5 | 129 277,5 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | | 247 402,2 | 249 518,8 | 233 019,4 | 217 684,5 | 216 966,9 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 1* | *Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе* | *всего* | | *140 952,1* | *119 768,2* | *126 014,7* | *117 758,7* | *117 926,9* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *45 341,5* | *41 213,3* | *44 399,7* | *39 898,9* | *39 898,9* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *95 610,6* | *78 554,9* | *81 615,0* | *77 859,8* | *78 028,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.1. | 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | всего | | 40 844,6 | 34 832,4 | 37 819,7 | 37 529,9 | 37 529,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 40 844,6 | 34 832,4 | 37 819,7 | 37 529,9 | 37 529,9 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Субвенции на реализцию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | всего | | 92 730,4 | 72 773,3 | 77 019,6 | 73 019,6 | 73 019,6 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 92 730,4 | 72 773,3 | 77 019,6 | 73 019,6 | 73 019,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | 1.1.1. Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образованияна 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | всего | | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | всего | | 2 540,1 | 5 781,6 | 4 595,4 | 4 840,2 | 5 008,4 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 2 540,1 | 5 781,6 | 4 595,4 | 4 840,2 | 5 008,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего | | 0,0 | 2 996,8 | 4 202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 2 996,8 | 4 202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего | | 725,0 | 730,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 725,0 | 730,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 1.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | всего | | 865,4 | 2 124,6 | 1 008,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 865,4 | 2 124,6 | 1 008,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса "Воспитатель года") | всего | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский») | всего | | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего | | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | всего | | 510,8 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 510,8 | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Предоставление доступа к сети Интернет | всего | | 0,0 | 87,1 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 87,1 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 2* | *Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе* | *всего* | | *204 702,5* | *227 518,4* | *205 819,9* | *191 765,2* | *190 879,4* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *55 965,1* | *58 613,9* | *54 415,5* | *51 940,5* | *51 940,5* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *148 737,4* | *168 904,5* | *151 404,4* | *139 824,7* | *138 938,9* | *0,0* | *0,0* |
| 2.1. | 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | всего | | 42 550,0 | 38 472,8 | 46 358,6 | 46 358,6 | 46 358,6 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 42 550,0 | 38 472,8 | 46 358,6 | 46 358,6 | 46 358,6 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | всего | | 141 469,3 | 149 482,4 | 144 539,5 | 139 210,6 | 138 264,2 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 141 469,3 | 149 482,4 | 144 539,5 | 139 210,6 | 138 264,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного образования | всего | | 375,8 | 569,0 | 584,1 | 614,1 | 674,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 375,8 | 569,0 | 584,1 | 614,1 | 674,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Предоставление доступа к сети Интернет | всего | | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 314,1 | 1 314,1 | 1 314,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 314,1 | 1 314,1 | 1 314,1 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы | всего | | 964,4 | 3 377,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 964,4 | 3 377,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | всего | | 0,0 | 11 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 0,0 | 11 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | всего | | 6 540,9 | 11 784,1 | 2 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 6 540,9 | 11 784,1 | 2 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 2.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | всего | | 2 868,4 | 1 546,8 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 2 868,4 | 1 546,8 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | всего | | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 1 255,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Укрепление материально-технической базы | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ) | всего | | 18,9 | 17,4 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 18,9 | 17,4 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение дня матери) | всего | | 494,9 | 490,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 494,9 | 490,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР  «Княжпогостский» лучшим учителям) | всего | | 135,0 | 83,8 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 135,0 | 83,8 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | 2.15.1. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | всего | | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | всего | | 0,0 | 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 0,0 | 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.3. Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | всего | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | всего | | 6 727,2 | 6 619,1 | 6 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 6 727,2 | 6 619,1 | 6 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 3* | *Дети и молодежь Княжпогостского района* | *всего* | | *25 267,9* | *23 319,3* | *18 334,6* | *18 334,6* | *18 334,6* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *22 921,5* | *22 111,7* | *18 334,6* | *18 334,6* | *18 334,6* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *2 346,4* | *1 207,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 3.2. | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций | всего | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | всего | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | всего | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | всего | | 187,5 | 77,4 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 187,5 | 77,4 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | всего | | 192,0 | 227,3 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 192,0 | 227,3 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | 3.11.1 Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | всего | | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,1 | 761,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,1 | 761,1 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" | всего | | 240,0 | 461,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 240,0 | 461,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилого строительства | всего | | 770,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 770,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | всего | | 19 814,1 | 19 109,9 | 16 260,0 | 16 260,0 | 16 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 19 814,1 | 19 109,9 | 16 260,0 | 16 260,0 | 16 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | всего | | 0,0 | 1 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 1 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | всего | | 115,0 | 75,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 115,0 | 75,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Выполнение противопожарных мероприятий | всего | | 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | 3.18.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | всего | | 290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | всего | | 1 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 1 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 4* | *Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района* | *всего* | | *1 415,6* | *2 186,5* | *1 200,0* | *1 200,0* | *1 200,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *707,8* | *1 334,7* | *1 200,0* | *1 200,0* | *1 200,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *707,8* | *851,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 4.1. | 4.1.1. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | всего | | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | всего | | 707,8 | 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканские бюджеты РК | | 707,8 | 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | всего | | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 | 645,3 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 | 645,3 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 5* | *Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе* | *всего* | | *48,6* | *45,6* | *57,6* | *57,6* | *57,6* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *48,6* | *45,6* | *57,6* | *57,6* | *57,6* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 5.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | | 27,5 | 24,9 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 27,5 | 24,9 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | всего | | 21,1 | 20,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 21,1 | 20,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 6* | *Обеспечение условий для реализации муниципальной программы* | *всего* | | *14 457,8* | *17 711,0* | *17 840,9* | *17 845,9* | *17 845,9* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты* | | *14 457,8* | *17 711,0* | *17 840,9* | *17 845,9* | *17 845,9* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканские бюджеты РК* | | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 6.1. | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | всего | | 2 843,2 | 17 711,0 | 17 840,9 | 17 845,9 | 17 845,9 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 2 843,2 | 17 711,0 | 17 840,9 | 17 845,9 | 17 845,9 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | всего | | 11 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 11 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканские бюджеты РК | |  |  |  |  |  |  |  |