Приложение

|  |
| --- |
| **Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по совершенствованию деятельности МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы, сформированного по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году, за первое полугодие 2018 года**  |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Информация о ходе реализации мероприятия |
|   |   |   |
| 1. | Мероприятия, направленные на разработку и обеспечение работы раздела «О ходе рассмотрения обращений» на сайте ДОУ   | Лицова Е.А., директор |  сентябрь-октябрь 2017 г. |  выполнено |
| 2. |  Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения организации | Лицова Е.А., директор | в течение года |   выполнено |
| 3. | Совершенствование условий для индивидуальной работы с обучающимися | Лицова Е.А., директор,педагоги | в течение года | выполнено |
| 4. | Совершенствование условий для организации обучении и воспитания для обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Лицова Е.А., директор, педагоги | в течение года | выполнено |