Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по совершенствованию деятельности МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы, сформированного по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году,**  **за первое полугодие 2018 года** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Информация о ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |
| 1. | Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения и информационных стендах ДОУ, путем своевременного обновления данных, обеспечение привлекательности и эстетичности оформления материалов | ответственный за ведение сайта,  педагогический коллектив ДОУ | постоянно | выполнено |
| 2. | Изменение сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность учреждения | ответственный за ведение сайта ДОУ | постоянно | выполнено |
| 3. | Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня | старший воспитатель,  воспитатели,  музыкальный руководитель | постоянно | выполнено |
| 4. | Создание методических материалов о Порядке проведения независимой оценки качества работы ДОУ, включающего:  — определение критериев и показателей оценки;  — методики их расчета;  — методов сбора и обработки информации;  — методики проведения мониторинга,  составление рейтинга | комиссия по расчету показателей НОКО деятельности ДОУ | ежегодно | выполнено, но работа будет продолжаться в этом направлении |
| 5. | Создание на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» раздела «Независимая оценка качества образования» (НОКО) и размещение информации по организации и проведению независимой оценки качества образовательных услуг | комиссия по расчету показателей НОКО деятельности ДОУ | в течение 5 дней со дня изменения информации | выполнено |
| 6. | Информационное сопровождение независимой системы оценки качества деятельности ДОУ | комиссия по расчету показателей НОКО деятельности ДОУ | постоянно | выполнено |
| 7. | Мониторинг обеспечения открытости и доступности информации о  ДОУ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | комиссия по расчету показателей НОКО деятельности ДОУ | постоянно | выполнено |
| 8. | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в  ДОУ и развитие материально-технической базы | администрация | постоянно | выполнено |
| 9. | Мероприятия, направленные на создание условий для возможности получения образовательных услуг в учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья | администрация  предоставление мест в учреждении лицам с ОВЗ | постоянно | По состоянию на 1 июля 2018 года дети с ОВЗ отсутствуют |
| 10. | Проведение анкетирования родителей, сотрудников по улучшению комфортной среды ДОУ | педагог-психолог,  уполномоченный представитель коллектива | до 05.2017 г.,  до 05.2018 г. | выполнено |
| 11. | Регулярное отслеживание уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ путем проведения опросов и бесед | директор, старший воспитатель | 2 раза в год | выполнено |
| 12. | Обеспечение обновления материально-технической базы и информационного обеспечения ДОУ:  — заменить входные двери;  -оборудовать двери магнитными замками для безопасности ДОУ;  -оборудовать рабочее место воспитателя;  — обновить постельное белье, полотенца.  — дополнить возрастные группы ростовой мебелью | директор, заместители директора | в течение учебного года | На 1 июля 2018 года подготовлено коммерческое предложение для приобретения и замены дверей |
| 13. | Обеспечение улучшения условий для охраны и укрепления здоровья, улучшения питания:  — разнообразить меню;  — усилить общественный контроль за качеством питания | директор, заместители директора, медсестра | постоянно | выполнено |
| 14. | Создание условий для развития творческих способностей воспитанников:  — обеспечить участие в районных, краевых конкурсах, мероприятиях;  — участие воспитанников в проектной, исследовательской деятельности | старший воспитатель,  воспитатели возрастных групп | в течение учебного года | выполнено |
| 15. | Создание условий  для организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:  — разработка образовательной программы ОВЗ | старший воспитатель,  воспитатели возрастных групп | по мере необходимости | выполнено |
| 16. | Обеспечение материально- технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | директор, заместители директора | в течение года |  |
| 17. | Мероприятия, направленные на контроль за исполнением плана мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг ДОУ | администрация | ежегодно,  до 01 февраля | выполнено |
| 18. | Анализ общественного мнения на основе полученной информации в ходе независимой оценки качества образовательных услуг и формирование рейтингов | педагогический совет | ежегодно | выполнено |
| 19. | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками ДОУ | старший воспитатель | постоянно | выполнено |
| 20. | Организация семинара-практикума «Современные подходы к организации образовательной деятельности детей в детском саду» | старший воспитатель | ноябрь 2017 г. | выполнено |
| 21. | Проведение семинара для воспитателей по ознакомлению с нормативно-правовыми актами по защите прав детей-инвалидов | рабочая группа | март 2017 г. | выполнено |
| 22. | Проведение семинара-практикума «Новые требования к условиям воспитания и обучения в условиях ФГОС» | старший воспитатель | сентябрь 2017 г. | выполнено |
| 23. | Наличие раздела «Коррекционная работа» в структуре ООП  согласно ФГОС ДО | педагог-психолог | апрель 2017 г. | выполнено |
| 24. | Организация и проведение родительских собраний с участием специалистов ПМПк по вопросам образования детей с ОВЗ | старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты, логопед | в течение всего периода | выполнено |
| 25. | Проведение родительских мастер-классов (обмен опытом по вопросам адаптации детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ) | старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты, педагог-психолог | в течение всего периода | выполнено |
| 26. | Проведение родительских мастер-классов (обмен опытом по вопросам адаптации детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ) | старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты, педагог-психолог | в течение всего периода | выполнено |
| 27. | Привлечение родителей к совместным праздникам, соревнованиям | старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты, педагог-психолог | в течение всего периода | выполнено |
| 28. | Оказание информационной поддержки в виде издания информационных буклетов, брошюр, памяток, газет | рабочая группа | в течение всего года | выполнено |
| 29. | Организация творческой выставки с участием работ детей с ограниченными возможностями здоровья | старший воспитатель, воспитатели групп | 01.06.2018 г. – ко Дню защиты детей | выполнено |
| 30. | Обеспечение информирования потребителей образовательных услуг по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через сайт Управления образования, ДОУ, СМИ | директор, старший воспитатель | в течение года | выполнено |
| 31. | Обеспечение размещения информации о результатах независимой оценки на информационных стендах ДОУ | директор, старший воспитатель | в течение года | выполнено |
| 32. | Обеспечение рассмотрения на заседаниях ДОУ с привлечением родительской общественности вопросов повышения качества оказания услуг по итогам независимой оценки | директор | в течение года | выполнено |
| 33. | Обеспечение включения в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и её результатах | директор, старший воспитатель | в течение года | выполнено |
|  |  |  |  |  |