Приложение к приказу Управления       образования АМО «Княжпогостский»

от 17.11.2025 № 541-ОД

План мероприятий

по внедрению российского многофункционального сервиса обмена информацией

и использованию информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум»

в национальном мессенджере МАХ в образовательных учреждениях

УО – Управление образования;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ДОУ – дошкольное общеобразовательное учреждение;

УДО – учреждение дополнительного образования;

ОО - образовательные организации (ОУ, ДОУ, УДО)

| № п.п. |  | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внедрение национального мессенджера МАХ |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие в обучающих семинарах, проводимых Министерством образования и науки Республики Коми, по внедрению национального мессенджера МАХ в ОО | август –ноябрь 2025 |  | УО |  | Подготовка информации для ОО о необходимости внедрения национального мессенджера МАХ |
| 1.2. |  | Информирование руководителей о внедрении национального мессенджера МАХ в ОО | Сентябрь-ноябрь 2025 |  | УО |  | Подготовлены и направлены в ОО инструктивные письма по установке и настройке национального мессенджера МАХ на личных и рабочих устройствах сотрудников. |
| 1.3 |  | Проведение консультационных и обучающих мероприятий по информированию педагогических работников о преимуществах и особенностях переноса коммуникаций в национальный мессенджер МАХ | Сентябрь-ноябрь |  | УО |  | В консультационных и обучающих мероприятиях приняли участие все ОО. |
| 1.4 |  | Индивидуальные консультации с руководителями и администраторами ОО по внедрению национального мессенджера МАХ | Сентябрь-ноябрь |  | УО |  | В индивидуальных консультациях приняли участие все руководители и администраторы ОО |
| 1.5 |  | Издание приказа ОО «О внедрении и использовании российского многофункционального сервиса обмена информацией» | До 30.11.2025 |  | ОО |  | В каждом ОО издан приказ «О внедрении и использовании российского многофункционального сервиса обмена обмена информацией» информацией», в котором назначены: - ответственный за внедрение и использование платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ; - администратор, ответственный за сопровождение (техническое) платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ; - сотрудники ознакомлены с приказом. |
| 1.6 |  | Издание локальных актов, регламентирующих использование МАХ при организации служебных коммуникаций, назначение ответственных за данную работу сотрудников, контроль работы классных руководителей/воспитателей и их коммуникаций с обучающимися и родителями (законными представителями) | До 30.11.2025 |  | ОО |  | В каждом ОО изданы (внесены изменения) локальные акты, регламентирующие использование МАХ при организации служебных коммуникаций, назначение ответственных за данную работу сотрудников, контроль работы классных руководителей/воспитателей и их коммуникаций с обучающимися и родителями (законными представителями) |
| 1.7 |  | Регистрация сотрудников ОО в национальном мессенджере МАХ на личных устройствах сотовой связи и автоматизированных рабочих местах | До 30.11.2025 |  | ОО |  | Не менее 75 % сотрудников ОО зарегистрированы в национальном мессенджере МАХ, приложение активировано на личных устройствах сотовой связи и WEB-версия - на автоматизированных рабочих местах. |
| 1.8 |  | Размещение информации о национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | УО, ОО |  | Информация о национальном мессенджере МАХ размещена на официальных сайтах УО, ОО, страницах социальных сетей ВКонтакте |
| 1.9 |  | Издание/актуализация приказа ОО в соответствии с пунктом 20 постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» | До 30.11.2025 |  | ОО |  | В каждом ОО издан/актуализирован приказ «О применении в учреждении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». |
| 2. |  | Организация деятельности в ОО по подтверждению участниками образовательных отношений профилей на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение обучающих мероприятий по внедрению национального мессенджера МАХ и использованию платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ | До 30.12.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Проведено не менее 2-х обучающих мероприятий для ответственных лиц, администраторов. |
| 2.2 |  | Участие сотрудников в образовательных курсах, организованных разработчиками платформы Сферум | До 30.12.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Сотрудники приняли участие в образовательных курсах по использованию платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ. |
| 2.3 |  | Проведение обучающих мероприятий/совещаний, консультаций по внедрению национального мессенджера МАХ и использованию платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Проведены обучающие мероприятия/совещания, консультации по порядку работы на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ. |
| 2.4 |  | Проведение обучающих мероприятий по подтверждению/ созданию и активации профилей на платформе Сферум родителей (законных представителей) воспитанников в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ДОУ |  | Сотрудниками проведены мероприятия (занятия, родительские собрания, консультации) по подтверждению/созданию и активации профилей на платформе Сферум в (законных представителей) воспитанников в национальном мессенджере МАХ для родителей (законных представителей) воспитанников. |
| 2.5 |  | Организация дополнительных мероприятий для родителей (законных представителей) воспитанников по: - регистрации в национальном мессенджере МАХ; - подтверждению/созданию и активации профилей на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ. | До 30.11.2025 |  | ДОУ |  | Родители (законные представители) воспитанников: - зарегистрированы в национальном мессенджере МАХ; - подтвердили/создали и активировали профили на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ. Папка «Сферум» и активные в ней чаты отображаются в национальном мессенджере МАХ. |
| 2.6 |  | Подтверждение/создание и активация сотрудниками профилей на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ОУ, УДО |  | Профили сотрудников подтверждены/созданы. Папка «Сферум» и активные в ней чаты отображаются в национальном мессенджере МАХ. |
| 2.7 |  | Организация чатов для обучающихся и их родителей (законных представителей, вновь прибывающих), у которых отсутствует профиль на платформе Сферум, в том числе для вновь создаваемых классов средствами платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ОО |  | Классные руководители создали чаты средствами платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ для учащихся и их родителей (законных представителей), у которых на отсутствовал профиль на платформе Сферум. |
| 2.8 |  | Проведение обучающих мероприятий по подтверждению/ созданию и активации профилей на платформе Сферум обучающихся и их родителей (законных представителей) в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ОУ |  | Сотрудниками проведены мероприятия (занятия, родительские собрания, консультации) по подтверждению/созданию и активации профилей на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ для обучающихся и их родителей (законных представителей) |
| 2.9 |  | Организация дополнительных (индивидуальных) мероприятий для обучающихся и их родителей (законных представителей) по: - регистрации в национальном мессенджере МАХ; - подтверждению/созданию и активации профилей на платформе Сферум национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ОУ, УДО |  | Обучающиеся и их родители (законные представители): - зарегистрированы в национальном мессенджере МАХ; - подтвердили/создали и активировали профили на платформе Сферум в национальном мессенджере МАХ. Папка «Сферум» и активные в ней чаты отображаются в национальном мессенджере МАХ. |
| 3. |  | Использование национального мессенджера МАХ |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Использование сотрудниками платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ |  |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Все коммуникации между сотрудниками ОО осуществляются средствами платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ |
| 3.2 |  | Использование иными участниками образовательных отношений платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ | До 30.11.2025 |  | ДОУ |  | Все коммуникации между сотрудниками и родителями (законными представителями) воспитанников осуществляются средствами платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ |
|  |  |  | До 30.11.2025 |  | ОУ, УДО |  | Все коммуникации между сотрудниками, учащимися и их родителями (законными представителями) осуществляются средствами платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ |
| 3.3 |  | Мониторинг использования платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ всеми участниками образовательных отношений. Промежуточная оценка достижения целевых показателей по итогам каждого периода | ежемесячно |  | УО |  | ОУ, ДОУ, УДО представлена информация в Управление образования об использовании платформы Сферум в национальном мессенджере МАХ - 100 % ОО используют платформу Сферум в национальном мессенджере МАХ. |
| 3.4 |  | Подведение итогов переноса коммуникации из VК Мессенджера в национальный мессенджер, оценка достижения целевых показателей на основании данных онлайн мониторинга: monitoring.sferum.ru | Ноябрь-декабрь |  | УО |  | Оценка достижения целевых показателей, сформирована обратная связь для VK по всем вопросам переноса коммуникаций из VK Мессенджера в Сферум в национальном мессенджере |
| 4. |  | Показатели реализации плана мероприятий |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Показатель 1. Активность работников УО |  |  |  |  |  |
|  |  | Этап 1. Работники муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (включая дошкольные образовательные организации), среднего профессионального образования и дополнительного образования детей еженедельно используют информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум» (далее — Сферум) в российском многофункциональном сервисе обмена информацией (далее национальный мессенджер) в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности тили организации коммуникаций в сети Интернет с обучающимися и родителями (законными представителями) на уровне максимального значения аналогичного показателя Сферума в VK Мессенджере достигнутого регионом в 2024/2025 учебном году (показатель мониторинга — доля работников образовательных организаций еженедельно пишущих сообщения от общего числа работников заявленных в формах статистического наблюдения) | На 30.12.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Показатель достигнут |
| 4.2 |  | Этап 2. Не менее 75% работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (включая дошкольные образовательные организации), и дополнительного образования детей еженедельно используют Сферум в национальном мессенджере в рамках исполнения должностных обязанностей при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в сети Интернет с обучающимися и родителями (законными представителями) (показатель мониторинга — доля работников образовательных организаций еженедельно пишущих сообщения от общего числа работников заявленных в формах статистического наблюдения) * | На 30.12.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Показатель достигнут |
| 4.3 |  | Показатель 2 Активность обучающихся и родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Этап 1 . Обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (исключая дошкольные образовательные организации), дополнительного образования детей и родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (включая дошкольные образовательные организации), и дополнительного образования детей еженедельно используют Сферум в национальном мессенджере на уровне максимального значения аналогичного показателя Сферума в VK Мессенджере достигнутого регионом в 2024/2025 учебном году (показатель вступает в силу при наличии утверждённых нормативно-правовых актов мониторинга — доля обучающихся в образовательных организациях и их родителей (законных представителей) еженедельно использующих Сферум в национальном мессенджере (читают / пишут сообщения) от общего числа обучающихся региона, заявленных в формах статистического наблюдения, и их родителей (законных представителей), количество которых рассчитывается из соотношения один обучающийся — один родитель); | На 30.12.2025 |  | ОУ, ДОУ, УДО |  | Показатель достигнут |
| 4.4 | Этап 2. Не Не менее 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (исключая дошкольные образовательные организации), дополнительного образования детей и родителей (законных представителей) обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования (включая дошкольные образовательные организации), и дополнительного образования детей еженедельно используют Сферум в национальном мессенджере (показатель мониторинга — доля обучающихся в образовательных организациях и их родителей (законных представителей) еженедельно использующих Сферум в национальном мессенджере (читают / пишут сообщения) от общего числа обучающихся региона, заявленных в формах статистического наблюдения, и их родителей (законных представителей), количество которых рассчитывается из соотношения один обучающийся — один родитель) |  | На 30.12.2025 | ОУ, ДОУ, УДО |  | Показатель достигнут |  |